|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Szczecin, dnia 01 sierpnia 2022r**

**ZP/220/58/22**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Montaż transformatora wraz z wykonaniem przyłączy w ramach inwestycji „Przebudowa systemów wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z zastosowaniem technologii trigeneracji i odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72 – Etap 1A”**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz dokonuje następującej modyfikacji zapisów swz:

**Wyjaśnienia 1**

**Wykonawca I**

Z uwagi na długie terminy dostaw transformatora od producenta proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania.

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 180 dni od dnia podpisania umowy.**

**Modyfikacja swz nr 1**

**Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami modyfikuje swz w ten sposób że:**

1. **W punkcie swz nr V. „Termin wykonania zamówienia” wykreśla się w całości ppkt 1 i w to miejsce wprowadza się ppkt 1 w brzmieniu obejmującym dokonana zmianę tj:**

*„1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach:*

1. *przekazanie placu budowy nastąpi w terminie: w dniu podpisania umowy z Wykonawcą*
2. *realizacja przedmiotu zamówienia w terminie:* ***nie mniej niż 120 dni, nie więcej niż 180 dni*** *(czas realizacji jako jedno z kryteriów przetargowych) od dnia przekazania placu budowy.”*
3. ***W punkcie swz nr XXII „Kryteria i sposób oceny ofert wykreśla się w całości ppkt 1.1. (Oferty w których termin….) i w to miejsce wprowadza się ppkt 1.1 w następującym brzmieniu:***

*„1.1. Oferty, w których termin wykonania zamówienia wynosić będzie mniej* ***niż 120 dni kalendarzowych oraz więcej niż 180*** *dni kalendarzowych od przekazania placu budowy,* ***będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) PZP.*** *Ocenie i badaniu będą podlegały wyłącznie oferty, zawierające okres realizacji zamówienia od 14 do 60 dni kalendarzowych.”*

1. ***Wprowadza się nowy załącznik nr 1 do swz (formularz oferty) obejmujący zmieniony termin realizacji. Formularz stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.***

***Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert:***

***Składanie ofert do dnia 16-08-2022 godz. 09:00; otwarcie: 16-08-2022 godz. 09:05***

***Z poważaniem***

***Sporządził: Przemysław Frączek: 91-466-1087***

***p.fraczek@spsk2-szczecin.pl***