Załącznik Nr 7 do umowy

**HARMONOGRAM**

**Realizacji zadania „Remont I piętra bud nr 17 wraz z remontem schodów zewnętrznych**

**przy ul Słubickiej 10 w Krośnie Odrzańskim”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p** | **Rodzaj robót** | **Termin realizacji** |
| 1 | **Schody** | x |
| Roboty rozbiórkowe | 01.07- 06,07 |
| Schody i podesty | 06.07- 22.07 |
| Odwodnienie i roboty towarzyszące | 06.07-.29.07 |
| 2 | **Sala odpraw PKI** | 60 dni od dnia przekazania  placu budowy |
| 3 | **Remont klatki schodowej** | 60 dni od dnia przekazania  placu budowy |
| 4 | **Remont kuchni właściwej** | 01.07 – 29.07 |