## Kosztorys sumaryczny Część VI
Kosztorys sumaryczny -Część VI
Część VI
Obiekt | Numer rozliczeniowy | Obiekt | Adres leśny | Kwota netto
761.5.339_340 | 03-24-2.1-04 | kamienny bród z kaszycą 200m | 339, 340 | 0
761.11.312_321 | 03-24-2.1-03 | kaszyca 200m | 312, 313, 319, 329, 321 | 0
761.25.291_298 | 03-24-2.1-12 | kaszyca 200m | 291, 292, 293, 294 | 0
Suma netto |  |  |  | 0
VAT 23% |  |  |  | 0
suma brutto |  |  |  | 0

## Kosztorys ofert 761.5.339_340
Kosztorys ofertowy 761.5.339_340
Część VI
Podstawa | Opis | Notatka | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa z krotnością | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Rozdział | Obiekt 761.5.339_340 - Budowa brodu z zabezpieczeniem skarp kaszycami na długości 200 m
Element | Prace przygotowawcze
KNNR 1/112/1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0*(1420/10000)= korekta : 0.140000=0,140000 (import)Razem =0.140000 : | Norma: KNNR 1 0112-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) | ha | 0.14 | 1 |  | 0
KNNR 1/102/2 | Mechaniczne karczowanie krzaków i karpin 0*(162/10000)= korekta : 0.020000=0,020000 (import)Razem =0.020000 : | Norma: KNNR 1 0102-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) | ha | 0.02 | 1 |  | 0
KNNR 1/107/2 | Wywożenie karpiny na odległość do 1 km | Norma: KNNR 1 0107-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) | mp | 8 | 1 |  | 0
KNR 225/420/1 | Znaki ostrzegawcze montowane w miejscach prowadzenia robót. | Norma: KNR 2-25 0420-01, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Urządzenia placu budowy | kpl. | 1 | 1 |  | 0
Grupa | Budowa brodu
Element | Odwodnienie terenu
KNR 2-11 2608-03 + KNR 2-11 2608-05 | Odwodnienie podczas prac przy budowie brodu - urządzenia odwodnienia. Pompowanie wody. UWAGA: - zakłada się pracę pomp przez 5 dni przez 12 h | KNR 2-11 2608-03 + KNR 2-11 2608-05 | szt. | 1 | 1 |  | 0
Element | Roboty ziemne
KNNRW 10/2113/1 | Przygotowanie terenu pod trasy rzek, kanałów i rezerw na nasypy - usunięcie warstwy ziem do 15 cm | Norma: KNNR-W 10 2113-01, WACETOB 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (uzupełnienie - rozdziały 21-26) (Wacetob, Warszawa 2001) | m2 | 639 | 1 |  | 0
KNNRW 10/2113/2 | Przygotowanie terenu pod trasy rzek, kanałów i rezerw na nasypy - dodatek za każde dalsze 5 cm ponad 15 cm #p6 : 0*(639.000000)= korekta : 639.000000=639,000000 (import)Razem =639.000000 : | Norma: KNNR-W 10 2113-02, WACETOB 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (uzupełnienie - rozdziały 21-26) (Wacetob, Warszawa 2001) | m2 | 639 | 1 |  | 0
KNNR 1 0210-03 + KNNR 1 0215-01 + KNNR 1 0215-03 | Wykopy do głębokości 0,5 m na odkład do 20 m pod bród, utwardzenie drogi kruszywem | KNNR 1 0210-03 + KNNR 1 0215-01 + KNNR 1 0215-03 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 | m3 | 19.72 | 1 |  | 0
KNNR 1 0210-03 + KNNR 1 0215-01 + KNNR 1 0215-03 | Wykopy do głębokości 2,0 m na odkład do 20 m pod konstrukcję zabezpieczenia skarpy kaszycami 0*(101.4+116+126.8+85+128-120)= korekta : 437.200000=437,200000 (import)Razem =437.200000 : | KNNR 1 0210-03 + KNNR 1 0215-01 + KNNR 1 0215-03 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 | m3 | 437.2 | 1 |  | 0
KNRW 201/112/1 | Dodatek za mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach- do kalkulacji zakłada się 30% objętości wykopów. (R= 1,150, M= 1,000, S= 1,000) 0.3*(#p8+#p9) : 0*(137.080000)= korekta : 137.080000=137,080000 (import)Razem =137.080000 : | Norma: KNR-W 2-01 0112-01, WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001 ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.) | m3 | 137.08 | 1 |  | 0
KNR 1312/202/2 | Rozplantowanie urobku z odkładu #p8+#p9-#p29 : 0*(45.420000)= korekta : 45.420000=45,420000 (import)Razem =45.420000 : | Norma: KNR 13-12 0202-02, Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych | m3 | 45.42 | 1 |  | 0
KNR 1312/202/2 | Rozplantowanie humusu z odkładu #p6*0.2 : 0*(127.800000)= korekta : 127.800000=127,800000 (import)Razem =127.800000 : | Norma: KNR 13-12 0202-02, Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych | m3 | 127.8 | 1 |  | 0
Element | Konstrukcja brodu
KNR 911/101/2 | Ułożenie geowłókniny separacyjnej 300g/m2 w miejscu brodu i najazdów | Norma: KNR 9-11 0101-02, ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005 ZUZIA: Geosyntetyki w robotach ziemnych (wyd. I, Poznań 2005) | m2 | 45.8 | 1 |  | 0
KNNR 6/112/6 | Przygotowanie warstwy 15 cm podbudowy najazdu oraz pod bruk kamienny brodu z kruszywa frakcji 0 - 63 mm (R= 2,000, M= 1,000, S= 2,000) 0*((30+11.33)*0.15)= korekta : 6.200000=6,200000 (import)Razem =6.200000 : | Norma: KNNR 6 0112-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m3 | 6.2 | 1 |  | 0
KNNR 1/408/2 | Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) (R= 1,100, M= 1,000, S= 1,100) #p14 : 0*(6.200000)= korekta : 6.200000=6,200000 (import)Razem =6.200000 : | Norma: KNNR 1 0408-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) | m3 | 6.2 | 1 |  | 0
KNNR 10/301/7 | Wykonanie ramy drewnianej brodu: - bale drewniane śr 30 cm - 3,5 m3 - bale drewniane śr 25 cm - 0,2 m3 - zbicie konstrukcji szpilkami stalowymi dł 0,5 m - 50 szt | Norma: KNNR 10 0301-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m3 drew. | 3.7 | 1 |  | 0
KNNR 10/404/8 | Ułożenie nawierzchni brodu z kamienia budowlanego łupanego gr. 30 cm frakcji 20-30 cm z przesypaniem spoin kruszywem drobnym - grys frakcji 2 - 8 mm | Norma: KNNR 10 0404-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m2 | 6.3 | 1 |  | 0
KNNR 10/404/8 | Ułożenie nawierzchni brodu z kamienia budowlanego łupanego gr. 30 cm frakcji 20-30 cm z przesypaniem spoin kruszywem drobnym - grys frakcji 2 - 8 mm - transport technologiczny z lądu | Norma: KNNR 10 0404-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m2 | 6.3 | 1 |  | 0
KNNR 10/404/8 | Ułożenie warstwy nawierzchni najazdów gr. min. 30 cm: - głazy kamienne o powierzchni płaszczyzny min. 1 m2 - udział min. 70% - przestrzenie uzupełnione kruszywem 31,5-63 mm | Norma: KNNR 10 0404-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m2 | 31.5 | 1 |  | 0
KNNR 10/404/8 | Ułożenie warstwy nawierzchni najazdów gr. min. 30 cm: - głazy kamienne o powierzchni płaszczyzny min. 1 m2 - udział min. 70% - przestrzenie uzupełnione kruszywem 31,5-63 mm - transport technologiczny z lądu | Norma: KNNR 10 0404-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m2 | 31.5 | 1 |  | 0
KNR AT 6/106/5 | Dodatek za wykorzystanie sprzętu do ułożenia nawierzchni z głazów. (R= 2,000, M= 1,000, S= 2,000) | Norma: KNR AT-06 0106-05, ATHENASOFT wyd.I 2000 | m2 | 31.5 | 1 |  | 0
Element | Budowa kaszyc
KNR 1901/107/4 | Wyrównanie terenu w gruncie kat. III | Norma: KNR 19-01 0107-04, . IGM wyd.I 1996-97 ZUZIA: Roboty budowlane w obiektach zabytkowych | m2 | 734 | 1 |  | 0
KNNRW 10/2106/12 | Przygotowanie podłoża - zagęszczenie gruntu #p24 : 0*(734.000000)= korekta : 734.000000=734,000000 (import)Razem =734.000000 : | Norma: KNNR-W 10 2106-12, WACETOB 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (uzupełnienie - rozdziały 21-26) (Wacetob, Warszawa 2001) | m2 | 734 | 1 |  | 0
KNR 911/101/4 | Ułożenie włókniny separującej 300 g/m2 pod kaszyce | Norma: KNR 9-11 0101-04, ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005 ZUZIA: Geosyntetyki w robotach ziemnych (wyd. I, Poznań 2005) | m2 | 734 | 1 |  | 0
KNNR 2 1201-03 + KNNR 1 0408-03 z.sz.2.2.2. 9911-02 | Przygotowanie warstwy 20 cm fundamentu z kruszywa frakcji 0 - 31,5 mm zagęszczonego pod kaszyce (R= 0,250, M= 1,000, S= 1,000) | KNNR 2 1201-03 + KNNR 1 0408-03 z.sz.2.2.2. 9911-02 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 | m3 | 74 | 1 |  | 0
KNNR 10/301/8 | Budowa kaszyc - bale drewniane impregnowane ciśnieniowo średn. 0,2 m (roboty ciesielskie na miejscu) 0*(0.6*204.5)= korekta : 122.700000=122,700000 (import)Razem =122.700000 : | Norma: KNNR 10 0301-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m3 drew. | 122.7 | 1 |  | 0
KNNR 1/214/4 | Wypełnienie wnęk kaszyc oraz pomiędzy kaszycami gruntem z odkładu #p9-#p27-#p28+55-4+120 : 0*(411.500000)= korekta : 411.500000=411,500000 (import)Razem =411.500000 : | Norma: KNNR 1 0214-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) | m3 | 411.5 | 1 |  | 0
Element | Wykonanie ubezpieczenia koryta
KNNR 10/401/7 | Narzut o grubości warstwy 0,5 m z kamienia łamanego na dnie i skarpach na dopływie: - głazy kamienne o powierzchni płaszczyzny min. 1 m2 - udział 70% - głazy kamienne frakcji 30-50 cm - udział 30% | Norma: KNNR 10 0401-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m3 | 18.37 | 1 |  | 0
KNNR 10/401/7 | Narzut o grubości warstwy 0,5 m z kamienia łamanego na dnie i skarpach na dopływie: - głazy kamienne o powierzchni płaszczyzny min. 1 m2 - udział 70% - głazy kamienne frakcji 30-50 cm - udział 30% - transport technologiczny #p30 : 0*(18.370000)= korekta : 18.370000=18,370000 (import)Razem =18.370000 : | Norma: KNNR 10 0401-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m3 | 18.37 | 1 |  | 0
KNR AT 6/106/5 | Dodatek za wykorzystanie sprzętu do ułożenia nawierzchni z głazów. (R= 2,000, M= 1,000, S= 2,000) #p31 : 0*(18.370000)= korekta : 18.370000=18,370000 (import)Razem =18.370000 : | Norma: KNR AT-06 0106-05, ATHENASOFT wyd.I 2000 | m3 | 18.37 | 1 |  | 0
KNNR 10/401/7 | Ułozenie gurtu w korycie z głazów kamiennych frakcji 60-70 cm stabilizującego narzut kamienny | Norma: KNNR 10 0401-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m3 | 1.3 | 1 |  | 0
KNNR 10/401/7 | Ułozenie gurtu w korycie z głazów kamiennych frakcji 60-70 cm stabilizującego narzut kamienny - transport technologiczny #p33 : 0*(1.300000)= korekta : 1.300000=1,300000 (import)Razem =1.300000 : | Norma: KNNR 10 0401-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m3 | 1.3 | 1 |  | 0
Element | Roboty inne
KNR 221/101/1 | Oczyszczenie terenu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w jednym miejscu UWAGA: do kalkulacji założono wywóz 2,0 m3 nieczystości (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 2-21 0101-01, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Tereny zieleni | m3 | 2 | 1 |  | 0
KNR 221/101/4 | Oczyszczenie terenu - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km UWAGA: do kalkulacji załozono wywóz nieczystości na odległość do 2 km. Odległość do określenia przez Wykoanwców przed przysąpieniem do prac. (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 2-21 0101-04, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Tereny zieleni | m3 | 2 | 1 |  | 0
KNR 221/101/5 | Oczyszczenie terenu - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 2-21 0101-05, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Tereny zieleni | m3 | 2 | 2 |  | 0
Element | Dokumentacja
| Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonanie operatu geodezyjnego, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wraz ze zgłoszeniem map do wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz dostarczeniem kopii zatwierdzonej mapy Zamawiającemu. |  | kpl. | 1 | 1 |  | 0
Razem netto | [6 empty] | 0
VAT 23% | [6 empty] | 0
Łącznie brutto | [6 empty] | 0

## Kosztorys ofert 761.11.312_321
Kosztorys ofertowy 761.11.312_321
Część VI
Podstawa | Opis | Notatka | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa z krotnością | Obliczenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Rozdział | Obiekt 761.11.312_321 - Budowa kaszyc zabezpieczających skarpę na długości 200 m
Element | Prace przygotowawcze
KNNR 1/112/1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0*(1218/10000)= korekta : 0.122000=0,122000 (import)Razem =0.122000 : | Norma: KNNR 1 0112-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) | ha | 0.122 | 1 |  | 0
KNNR 1/102/2 | Mechaniczne karczowanie krzaków i karpin 0*(55/10000)= korekta : 0.006000=0,006000 (import)Razem =0.006000 : | Norma: KNNR 1 0102-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) | ha | 0.006 | 1 |  | 0
KNNR 1/107/2 | Wywożenie karpiny na odległość do 1 km | Norma: KNNR 1 0107-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) | mp | 2 | 1 |  | 0
KNR 225/420/1 | Znaki ostrzegawcze montowane w miejscach prowadzenia robót. | Norma: KNR 2-25 0420-01, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Urządzenia placu budowy | kpl. | 1 | 1 |  | 0
Grupa | Budowa kaszyc
Element | Roboty ziemne
KNNRW 10/2113/1 | Przygotowanie terenu pod trasy rzek, kanałów i rezerw na nasypy - usunięcie warstwy ziem do 15 cm | Norma: KNNR-W 10 2113-01, WACETOB 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (uzupełnienie - rozdziały 21-26) (Wacetob, Warszawa 2001) | m2 | 212 | 1 |  | 0
KNNRW 10/2113/2 | Przygotowanie terenu pod trasy rzek, kanałów i rezerw na nasypy - dodatek za każde dalsze 5 cm ponad 15 cm #p5 : 0*(212.000000)= korekta : 212.000000=212,000000 (import)Razem =212.000000 : | Norma: KNNR-W 10 2113-02, WACETOB 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (uzupełnienie - rozdziały 21-26) (Wacetob, Warszawa 2001) | m2 | 212 | 1 |  | 0
KNNR 1 0210-03 + KNNR 1 0215-01 + KNNR 1 0215-03 | Wykopy do głębokości 2,0 m na odkład do 20 m pod konstrukcję zabezpieczenia skarpy kaszycami | KNNR 1 0210-03 + KNNR 1 0215-01 + KNNR 1 0215-03 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 | m3 | 683.1 | 1 |  | 0
KNRW 201/112/1 | Dodatek za mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach- do kalkulacji zakłada się 30% objętości wykopów. (R= 1,150, M= 1,000, S= 1,000) 0.3*#p7 : 0*(204.930000)= korekta : 204.930000=204,930000 (import)Razem =204.930000 : | Norma: KNR-W 2-01 0112-01, WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001 ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.) | m3 | 204.93 | 1 |  | 0
KNR 1312/202/2 | Rozplantowanie urobku z odkładu (uzupełnienie ubytków w skarpach w zasięgu do 500 m) (R= 1,000, M= 1,000, S= 10,000) #p7-#p16 : 0*(151.600000)= korekta : 151.600000=151,600000 (import)Razem =151.600000 : | Norma: KNR 13-12 0202-02, Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych | m3 | 151.6 | 1 |  | 0
KNR 1312/202/2 | Rozplantowanie humusu z odkładu #p5*0.2 : 0*(42.400000)= korekta : 42.400000=42,400000 (import)Razem =42.400000 : | Norma: KNR 13-12 0202-02, Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych | m3 | 42.4 | 1 |  | 0
Element | Konstrukcja kaszyc
KNR 1901/107/4 | Wyrównanie terenu w gruncie kat. III | Norma: KNR 19-01 0107-04, . IGM wyd.I 1996-97 ZUZIA: Roboty budowlane w obiektach zabytkowych | m2 | 734 | 1 |  | 0
KNNRW 10/2106/12 | Przygotowanie podłoża - zagęszczenie gruntu #p11 : 0*(734.000000)= korekta : 734.000000=734,000000 (import)Razem =734.000000 : | Norma: KNNR-W 10 2106-12, WACETOB 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (uzupełnienie - rozdziały 21-26) (Wacetob, Warszawa 2001) | m2 | 734 | 1 |  | 0
KNR 911/101/4 | Ułożenie włókniny separującej 300 g/m2 pod kaszyce | Norma: KNR 9-11 0101-04, ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005 ZUZIA: Geosyntetyki w robotach ziemnych (wyd. I, Poznań 2005) | m2 | 734 | 1 |  | 0
KNNR 2 1201-03 + KNNR 1 0408-03 z.sz.2.2.2. 9911-02 | Przygotowanie warstwy 20 cm fundamentu z kruszywa frakcji 0 - 31,5 mm zagęszczonego pod kaszyce (R= 0,250, M= 1,000, S= 1,000) | KNNR 2 1201-03 + KNNR 1 0408-03 z.sz.2.2.2. 9911-02 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 | m3 | 74 | 1 |  | 0
KNNR 10/301/8 | Budowa kaszyc - bale drewniane impregnowane ciśnieniowo średn. 0,2 m (roboty ciesielskie na miejscu) | Norma: KNNR 10 0301-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m3 drew. | 120 | 1 |  | 0
KNNR 1/214/4 | Wypełnienie wnęk kaszyc oraz pomiędzy kaszycami gruntem z odkładu #p5*0.2+#p7-#p14-#p15 : 0*(531.500000)= korekta : 531.500000=531,500000 (import)Razem =531.500000 : | Norma: KNNR 1 0214-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) | m3 | 531.5 | 1 |  | 0
KNNR 6/204/3 | Odbudowa nawierzchni drogowej - warstwa 20 cm z kruszywa frakcji 0-31,5 mm | Norma: KNNR 6 0204-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m3 | 2 | 1 |  | 0
KNNR 1/408/2 | Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) (R= 1,100, M= 1,000, S= 1,100) #p17 : 0*(2.000000)= korekta : 2.000000=2,000000 (import)Razem =2.000000 : | Norma: KNNR 1 0408-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) | m3 | 2 | 1 |  | 0
Element | Roboty inne
| Konserwacja istniejących przepustów z przyczółkami - odmulenie, oczyszczenie, uzupełnienie ubytków |  | kpl. | 3 | 1 |  | 0
KNR 221/101/1 | Oczyszczenie terenu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w jednym miejscu UWAGA: do kalkulacji założono wywóz 2,0 m3 nieczystości (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 2-21 0101-01, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Tereny zieleni | m3 | 2 | 1 |  | 0
KNR 221/101/4 | Oczyszczenie terenu - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km UWAGA: do kalkulacji załozono wywóz nieczystości na odległość do 2 km. Odległość do określenia przez Wykoanwców przed przysąpieniem do prac. (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 2-21 0101-04, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Tereny zieleni | m3 | 2 | 1 |  | 0
KNR 221/101/5 | Oczyszczenie terenu - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 2-21 0101-05, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Tereny zieleni | m3 | 2 | 2 |  | 0
Element | Dokumentacja
| Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonanie operatu geodezyjnego, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wraz ze zgłoszeniem map do wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz dostarczeniem kopii zatwierdzonej mapy Zamawiającemu. |  | kpl. | 1 | 1 |  | 0
Razem netto | [6 empty] | 0
VAT 23% | [6 empty] | 0
Łącznie brutto | [6 empty] | 0

## Kosztorys ofert 761.25.291_298
Kosztorys ofertowy 761.25.291_298
Część VI
Podstawa | Opis | Notatka | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa z krotnością | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Rozdział | Obiekt 761.25.291_298 - Budowa kaszyc zabezpieczających skarpę na długości 200 m
Element | Prace przygotowawcze
KNNR 1/112/1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0*(1089/10000)= korekta : 0.109000=0,109000 (import)Razem =0.109000 : | Norma: KNNR 1 0112-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) | ha | 0.109 | 1 |  | 0
KNNR 1/102/2 | Mechaniczne karczowanie krzaków i karpin | Norma: KNNR 1 0102-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) | ha | 0.028 | 1 |  | 0
KNNR 1/107/2 | Wywożenie karpiny na odległość do 1 km | Norma: KNNR 1 0107-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) | mp | 4 | 1 |  | 0
| Rozbiórka istniejacej kaszycy - konstrukacja drewniana na odkład. 0*(20 {ilość szacunkowa})= korekta : 20.000000=20,000000 (import)Razem =20.000000 : |  | m3 | 20 | 1 |  | 0
KNR 404/1103/1 | Załadowanie zdemontowanego drewna z kaszyc. | Norma: KNR 4-04 1103-01, ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI) | m3 | 20 | 1 |  | 0
KNR 404/1103/4 | Wywiezienie zdemontowanego drewna z kaszyc z terenu rozbiórki na odległość 2 km | Norma: KNR 4-04 1103-04, ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI) | m3 | 20 | 1 |  | 0
KNR 225/420/1 | Znaki ostrzegawcze montowane w miejscach prowadzenia robót. | Norma: KNR 2-25 0420-01, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Urządzenia placu budowy | kpl. | 1 | 1 |  | 0
Grupa | Budowa kaszyc
Element | Roboty ziemne
KNNRW 10/2113/1 | Przygotowanie terenu pod trasy rzek, kanałów i rezerw na nasypy - usunięcie warstwy ziem do 15 cm | Norma: KNNR-W 10 2113-01, WACETOB 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (uzupełnienie - rozdziały 21-26) (Wacetob, Warszawa 2001) | m2 | 580 | 1 |  | 0
KNNRW 10/2113/2 | Przygotowanie terenu pod trasy rzek, kanałów i rezerw na nasypy - dodatek za każde dalsze 5 cm ponad 15 cm #p295 : 0*(580.000000)= korekta : 580.000000=580,000000 (import)Razem =580.000000 : | Norma: KNNR-W 10 2113-02, WACETOB 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (uzupełnienie - rozdziały 21-26) (Wacetob, Warszawa 2001) | m2 | 580 | 1 |  | 0
KNNR 1 0210-03 + KNNR 1 0215-01 + KNNR 1 0215-03 | Wykopy do głębokości 2,0 m na odkład do 20 m pod konstrukcję zabezpieczenia skarpy kaszycami 0*(3.4*30+2.45*20+2.15*14+2.85*30+2.47*30+2.6*26+2.3*20+2.9*30)= korekta : 541.300000=541,300000 (import)Razem =541.300000 : | KNNR 1 0210-03 + KNNR 1 0215-01 + KNNR 1 0215-03 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 | m3 | 541.3 | 1 |  | 0
KNRW 201/112/1 | Dodatek za mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach- do kalkulacji zakłada się 30% objętości wykopów. (R= 1,150, M= 1,000, S= 1,000) 0.3*#p297 : 0*(162.390000)= korekta : 162.390000=162,390000 (import)Razem =162.390000 : | Norma: KNR-W 2-01 0112-01, WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001 ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.) | m3 | 162.39 | 1 |  | 0
KNR 1312/202/2 | Rozplantowanie urobku z odkładu (uzupełnienie ubytków w skarpach w zasięgu do 500 m) (R= 1,000, M= 1,000, S= 10,000) #p297-#p306 : 0*(78.000000)= korekta : 78.000000=78,000000 (import)Razem =78.000000 : | Norma: KNR 13-12 0202-02, Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych | m3 | 78 | 1 |  | 0
KNR 1312/202/2 | Rozplantowanie humusu z odkładu #p295*0.2 : 0*(116.000000)= korekta : 116.000000=116,000000 (import)Razem =116.000000 : | Norma: KNR 13-12 0202-02, Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych | m3 | 116 | 1 |  | 0
Element | Konstrukcja kaszyc
KNR 1901/107/4 | Wyrównanie terenu w gruncie kat. III | Norma: KNR 19-01 0107-04, . IGM wyd.I 1996-97 ZUZIA: Roboty budowlane w obiektach zabytkowych | m2 | 734 | 1 |  | 0
KNNRW 10/2106/12 | Przygotowanie podłoża - zagęszczenie gruntu #p301 : 0*(734.000000)= korekta : 734.000000=734,000000 (import)Razem =734.000000 : | Norma: KNNR-W 10 2106-12, WACETOB 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (uzupełnienie - rozdziały 21-26) (Wacetob, Warszawa 2001) | m2 | 734 | 1 |  | 0
KNR 911/101/4 | Ułożenie włókniny separującej 300 g/m2 pod kaszyce | Norma: KNR 9-11 0101-04, ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005 ZUZIA: Geosyntetyki w robotach ziemnych (wyd. I, Poznań 2005) | m2 | 734 | 1 |  | 0
KNNR 2 1201-03 + KNNR 1 0408-03 z.sz.2.2.2. 9911-02 | Przygotowanie warstwy 20 cm fundamentu z kruszywa frakcji 0 - 31,5 mm zagęszczonego pod kaszyce (R= 0,250, M= 1,000, S= 1,000) | KNNR 2 1201-03 + KNNR 1 0408-03 z.sz.2.2.2. 9911-02 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 | m3 | 74 | 1 |  | 0
KNNR 10/301/8 | Budowa kaszyc - bale drewniane impregnowane ciśnieniowo średn. 0,2 m (roboty ciesielskie na miejscu) | Norma: KNNR 10 0301-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m3 drew. | 120 | 1 |  | 0
KNNR 1/214/4 | Wypełnienie wnęk kaszyc oraz pomiędzy kaszycami gruntem z odkładu #p295*0.2+#p297-#p304-#p305 : 0*(463.300000)= korekta : 463.300000=463,300000 (import)Razem =463.300000 : | Norma: KNNR 1 0214-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) | m3 | 463.3 | 1 |  | 0
KNNR 6/204/3 | Odbudowa nawierzchni drogowej - warstwa 20 cm z kruszywa frakcji 0-31,5 mm | Norma: KNNR 6 0204-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) | m3 | 4.4 | 1 |  | 0
KNNR 1/408/2 | Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) (R= 1,100, M= 1,000, S= 1,100) #p307 : 0*(4.400000)= korekta : 4.400000=4,400000 (import)Razem =4.400000 : | Norma: KNNR 1 0408-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ZUZIA: Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000) | m3 | 4.4 | 1 |  | 0
Element | Roboty inne
| Konserwacja istniejących przepustów z przyczółkami - odmulenie, oczyszczenie, uzupełnienie ubytków |  | kpl. | 3 | 1 |  | 0
KNR 221/101/1 | Oczyszczenie terenu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w jednym miejscu UWAGA: do kalkulacji założono wywóz 2,0 m3 nieczystości (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 2-21 0101-01, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Tereny zieleni | m3 | 2 | 1 |  | 0
KNR 221/101/4 | Oczyszczenie terenu - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km UWAGA: do kalkulacji załozono wywóz nieczystości na odległość do 2 km. Odległość do określenia przez Wykoanwców przed przysąpieniem do prac. (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 2-21 0101-04, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Tereny zieleni | m3 | 2 | 1 |  | 0
KNR 221/101/5 | Oczyszczenie terenu - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | Norma: KNR 2-21 0101-05, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 ZUZIA: Tereny zieleni | m3 | 2 | 2 |  | 0
Element | Dokumentacja
| Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonanie operatu geodezyjnego, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wraz ze zgłoszeniem map do wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz dostarczeniem kopii zatwierdzonej mapy Zamawiającemu. |  | kpl. | 1 | 1 |  | 0
Razem netto | [6 empty] | 0
VAT 23% | [6 empty] | 0
Łącznie brutto | [6 empty] | 0