UMOWA nr IBD/     /2024

o prace projektowe i pełnienie nadzoru autorskiego

zawarta w dniu ………………………………...... r. pomiędzy

Gminą Chęciny z siedzibą w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Mariusza Nowaka- Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny działającego na podstawie upoważnienia Nr Or-I-0052.13.2012 z dnia 2012-09-20 zwaną dalej Zamawiającym,
a

………… ………… …………… ……………………………… …………… ……………… ……., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS    …………………….., REGON:……………..…..., NIP ………………………………. reprezentowanym przez  …………………………

zwanym  dalej  „ Wykonawcą”,

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych Znak Sprawy: ZP-IX.271.8.2024.KS

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejowa, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza 
w Chęcinach".

- Dokumentację będącą przedmiotem niniejszej Umowy należy sporządzić z uwzględnieniem wszystkich składowych wymaganych obowiązującymi przepisami w szczególności wykonać następujące czynności:

ETAP I: Opracowanie koncepcji sytuacyjno - wysokościowej zagospodarowania terenu wraz z liniami rozgraniczającymi - granicami podziału działek z przeznaczeniem pod pas drogowy dla projektowanego układu komunikacyjnego miasta Chęciny ulic: Kasztelańskiej, Jana II Sobieskiego, Królowej Bony, Bolesława Chrobrego, Rycerskiej, Alei Jana Pawła II, Konstytucji 3 Maja, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, 11 Listopada, Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły, Piotra Wysockiego, Stefana Czarnieckiego, Henryka Sienkiewicza i Mikołaja Reja wraz z ich połączeniem z ulicami: Henryka Sienkiewicza, Tadeusza Kościuszki, Zelejowa. Koncepcję należy opracować i złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 100 dni od dnia zawarcia umowy. Koncepcja powinna zawierać: plan sytuacyjno - wysokościowy, przekroje poprzeczne w punktach charakterystycznych, lecz nie rzadziej, niż co 50m, profile podłużne terenu i projektowanych niwelet osi ulic.

ETAP II: Opracowanie dokumentów niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia w procedurze wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605, tj. ustawa z dnia 11 września 2019r.) oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy w tym:

      - Opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy,

      - Wykonanie prac geodezyjnych - pomiarowych (sytuacyjnych i wysokościowych) stosownie do potrzeb przedmiotowego zamówienia,

      - Wykonanie dokumentacji geotechnicznej - opinii geotechnicznej - badań podłoża w zakresie rozpoznania warstw geotechnicznych, ich właściwości oraz poziomu wód gruntowych; dla każdej ulicy minimum 2 odwierty,

      - Opracowanie sytuacyjno - wysokościowej układu komunikacyjnego,

      - Opracowanie dotyczące zagospodarowania wód z wyznaczeniem zlewni,

      - Wykonanie projektu budowlanego składającego się z wielobranżowego projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektów branżowych technicznych zawierających w szczególności: opis techniczny, plan sytuacyjno - wysokościowy, przekroje poprzeczne, profile podłużne terenu i projektowanej niwelety, szczegóły konstrukcyjne, plansze uzbrojenia terenu,

      - opracowanie wniosku wraz z załącznikami dla potrzeb wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. 2023 poz.162), w szczególności art. 11d,

      - Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i obioru robót – z opisami parametrów materiałów i urządzeń,

      - Sporządzenie szczegółowych przedmiarów robót dla poszczególnych branż,

      - Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w formie szczegółowej,

      - Uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę w przypadku wystąpienia możliwości lub konieczności wyłączenia części zakresu projektu z trybu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. 2023 poz.162),

      - Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem,

      - Uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID.

ETAP III: Pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia przez Zamawiającego procedury wyłaniania wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych do dnia uzyskania decyzji o pozwolenia na użytkowanie. Nadzór jest realizowany w czasie niezbędnym dla jego należytego wykonania.

- Wykonawca sporządzi dokumentację stanowiącą przedmiot Umowy wskazując wyczerpująco i jednoznacznie technologie wykonywania robót oraz istotne parametry techniczne materiałów przy spełnieniu wymogów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605, tj. ustawa z dnia 11 września 2019r.).

- Integralną częścią umowy jest zaproszenie do składania ofert oraz oferta Wykonawcy.

- Wykonawca przyjmuje także obowiązek uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich dokumentów, decyzji, opracowań, warunków technicznych i wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

  - Badań laboratoryjnych istniejącego podłoża - opinii geotechnicznej,

  - Mapy do celów projektowych wraz z pomiarem wysokościowym terenu inwestycji i terenu, niezbędnego do realizacji projektu,

  - Wszelkich wymaganych uzgodnień - m.in.:

    - z zarządcami infrastruktury podziemnej oraz sieci napowietrznych,

    - z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej - jeśli jest wymagane,

    - z innymi instytucjami, z którymi uzgodnienie będzie wymagane do osiągnięcia celu - jeśli jest wymagane.

    - uzyskanie wszelkich wynikających z przepisów prawa warunków technicznych, opinii i uzgodnień, oraz niezbędnych załączników, w tym projektu podziału nieruchomości, umożliwiających uzyskanie decyzji ZRID

  - Uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID.

- Wykonawca zobowiązany jest usuwać sprzeczności, wady i błędy projektowe w trakcie projektowania, odbioru dokumentacji oraz stwierdzone po odbiorze dokumentacji oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przekazania informacji o ujawnieniu sprzeczności, wad i/lub błędów;

- Wykonawca wykona w ramach przedmiotu niniejszej umowy następujące czynności:

  - Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych wszystkich lub ustalonych branż w siedzibie Zamawiającego, mających na celu bieżące konsultowanie rozwiązań z przedstawicielami Zamawiającego. Na naradach Wykonawca będzie przedstawiał możliwe warianty rozwiązań materiałowych i technologicznych (łącznie z informacją o szacowanych kosztach inwestycyjnych oraz kosztach późniejszego użytkowania z nich wynikających, własnościach, zaletach i wadach). Zamawiający ma prawo akceptować lub odrzucać rozwiązania przedstawiane przez Wykonawcę do momentu opracowania przez Wykonawcę satysfakcjonujących dla Zamawiającego rozwiązań;

  - Uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, i/lub zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę – jeśli jest wymagane;

  - Czynny udział i pomoc w czynnościach Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych w celu uzyskania wymaganych przepisami pozwoleń administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

  - Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa robót budowlanych, który obejmuje:

    - Jednokrotną (na życzenie Zamawiającego) aktualizację kosztorysów inwestorskich niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia w procedurze wyłonienia wykonawcy robót budowlanych wynikających z realizacji przedmiotu umowy;

    - Czynne uczestnictwo w procedurze wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formie udzielenia za pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi oferentom w terminie 2 dni roboczych na pytania dotyczące dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia;

    - Czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi, warunkami technicznymi oraz normami;

    - Wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych;

    - Uzgadnianie z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim oraz z wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Rozwiązania zamienne nie mogą powodować pogorszenia własności technicznych, użytkowych i eksploatacyjnych obiektu;

    - Udział projektantów w komisjach i naradach technicznych w siedzibie Zamawiającego i na placu budowy.

    - Wizyty projektantów na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w zależności od potrzeb.

    - Wyżej wymienione obowiązki dotyczące nadzoru autorskiego będą realizowane w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - Posiada pełną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

  - Właściwie ocenił wszelkie warunki dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz wziął dokładnie i całkowicie pod uwagę ich naturę i ważność.

- Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby posiadające wymagane kwalifikacje do właściwego wykonania przedmiotu umowy, w tym Projektanta Koordynatora posiadającego czynne uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

§ 2

Terminy realizacji Umowy

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, o której mowa w §1 w terminie:

              - Etap I - w terminie do 100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

              - Etap II - w terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

              - Etap III – w terminie od dnia rozpoczęcia przez Zamawiającego procedury wyłaniania wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych do dnia uzyskania decyzji o pozwolenia na użytkowanie. Nadzór jest realizowany w czasie niezbędnym dla jego należytego wykonania.

- Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego. Przy przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości jej wykonania.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w/w terminów umownych, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności:

  - zmiany wytycznych dotyczących projektu,

  - przedłużających się procedur administracyjnych,

  - opóźnień przekraczających liczbę 30 dni wynikających z przedłużających się procedur pozyskania warunków technicznych, uzgodnień lub decyzji podmiotów trzecich.

§ 3

Wynagrodzenie

- Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ..................zł brutto (słownie ....................... złote i .../100 groszy).

- Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT

- Przewiduje się płatności częściowe. Należność za wykonany etap prac będzie opłacana przez Zamawiającego w następujący sposób:

  - Pierwsza płatność do 20% wartości określonej w §3 ust. 1 – po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego zakresu określonego w etapie I tj..zł brutto, (słownie . ................. . złotych i ../100 groszy),

  - Druga płatność do 70% wartości określonej w §3 ust. 1 – po realizacji i odbiorze przez Zamawiającego zakresu określonego w etapie II tj.......................zł brutto, (słownie............................ złote i....../100 groszy),

  - Trzecia płatność stanowiąca dopełnienie wartości określonej w §3 ust. 1 - po realizacji etapu III tj............................zł brutto, (słownie........................ złotych i......../100 groszy).

- W przypadku nie wykonania nadzoru autorskiego zapłata trzeciej płatności nie będzie zrealizowana, a wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio pomniejszone.

- Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą:

  - protokół odbioru oraz pismo o akceptacji koncepcji zagospodarowania terenu układu komunikacyjnego podpisany przez Zamawiającego w przypadku wykonania etapu I określonego w §1 ust 1;

  - protokół odbioru dokumentacji podpisany przez Zamawiającego w przypadku wykonania etapu II określonego w §1 ust 1;

  - Protokół odbioru końcowego robót budowlanych w przypadku wykonania etapu III określonego w §1 ust 1;

- Faktury należy wystawiać na Gminę Chęciny, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, 
NIP 959-16-72-746.

- Zapłata przez Zamawiającego należności następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, zgodne z kontem wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 kwietnia, 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1018 z późn. zm.) w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu odpowiedniej części przedmiotu Umowy.

- Strony postanawiają, iż zapłata nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego szczegółowo omówionych w §11 niniejszej umowy.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie:

    - stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

    - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

    - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079);

- jeżeli zmiany te wynikają z aktów prawnych, które weszły w życie nie wcześniej niż 2 miesiące po dniu zawarcia umowy i mają rzeczywisty i udokumentowany wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2) Zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, przy czym przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost lub obniżenie cen lub kosztów, względem ceny lub kosztów przyjętych w ofercie Wykonawcy.

- Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 11 pkt.1 jest dopuszczalna po ustaleniu rzeczywistego wpływu zmian wynikających z nowych przepisów na wynagrodzenie Wykonawcy stosownie do następujących zasad:

  - W przypadku, gdy po zawarciu umowy wejdą w życie nowe przepisy, których to zmian przepisów nie można było zachowując należytą staranność przewidzieć w dniu zawierania umowy, każda ze Stron może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o wprowadzenie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazując: zakres zmian, przyczynę tych zmian, wyliczenie zmian i sposób wyliczenia zmiany wynagrodzenia.

  - Strona występująca z inicjatywą zmiany wynagrodzenia dokumentuje wpływ zmian wynikających z nowych przepisów na ustalone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy poprzez sporządzenie analizy porównawczej w formie tabelarycznej kosztów wyliczonych zgodnie z ofertą i kosztów wyliczonych po zmianie przepisów oraz wykazanie różnic między tymi kosztami. Do analizy załącza się dokumenty źródłowe ilustrujące zmianę kosztów.

  - Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany przepisów może dotyczyć wyłącznie tego zakresu przedmiotu umowy, który będzie wykonywany po dniu wejścia w życie nowych przepisów, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana wynagrodzenia nie będzie dotyczyła zakresu, który winien być wykonany przed zmianą przepisów, a Wykonawca jest opóźniony lub pozostaje w zwłoce w ich realizacji.

- Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów, jest dopuszczalna, jeżeli, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od dnia złożenia oferty przez Wykonawcę, zmieni się poziom cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, które mają istotne znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy, a poziom tych cen będzie wyższy lub niższy o 10% w stosunku do poziomu cen, który występował w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę, z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem w sprawie waloryzacji wynagrodzenia w związku ze zmianą cen i kosztów.

  - Poziom zmiany cen materiałów i kosztów, ustala się na podstawie wskaźników cen produkcji budowlano - montażowej ogłaszanych przez Prezesa GUS w komunikacie publikowanym w Monitorze Polskim na okresy kwartalne. Wyliczenie poziomu zmiany cen na użytek waloryzacji określa się na podstawie wzoru:

Ww = B %  - 10%  *

Ww – wskaźnik waloryzacji;

B – suma zmian wskaźnika cen produkcji budowlano - montażowej ustalanych przez Prezesa GUS w komunikacie publikowanym w Monitorze Polskim na okresy kwartalne., liczona narastająco od ostatniego opublikowanego przed dniem złożenia oferty.

* w przypadku, gdy B przyjmuje wartość ujemną równanie zmienia znak na plus.

  - Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany cen materiałów i kosztów w ramach waloryzacji nastąpi proporcjonalnie do wskaźnika poziomu zmiany cen ustalonego na użytek waloryzacji zgodnie z pkt. 2).

  - Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany cen materiałów i kosztów może nastąpić:

- nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy (pierwsza waloryzacja)

Wskaźnik zmiany poziomu cen na użytek kolejnej waloryzacji ustala się, jako sumę zmian wskaźnika cen produkcji budowlano - montażowej ustalanych przez Prezesa GUS, liczoną od dnia, w którym nastąpiła ostatnia waloryzacja.

  - Zmiana wynagrodzenia z tytułu waloryzacji nie może dotyczyć tego zakresu robót, które zgodnie z ustalonymi terminami zostały wykonane lub powinny być wykonane przed dniem złożenia wniosku o waloryzację.

  - Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen i kosztów nie może przekroczyć łącznie 15 % wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy. Strona występująca z inicjatywą zmiany wynagrodzenia dokumentuje wpływ zmian przepisów na ustalone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy.

- Strony dokonują ustaleń w formie protokołu konieczności, który stanowi podstawę wyliczenia kwoty ryczałtowego wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie. Protokół konieczności stanowi podstawę do aneksowania umowy w części, dotyczącej wynagrodzenia.

- Wykonawca, po zmianie wynagrodzenia ryczałtowego stwierdzonego aneksem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.), tj. faktura spełniająca wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598, 1852 z późn. zm.) . Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez Open PEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

- Wykonawca zamierzający wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem PEF zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesłanie ustrukturyzowanej faktury winno nastąpić w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu roboczym.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 2488 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment o ile zajdą do tego przesłanki wynikające z przepisów ogólnych, tj. z ustawy o podatku od towarów i usług. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 3.

- Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Opracowania objęte przedmiotem umowy należy sporządzić w języku polskim, w sposób kompletny, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawnymi oraz umową.

- Informacje zawarte w dokumentach, w zakresie technologii wykonania robót oraz doboru materiałów, wyrobów i urządzeń, powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605, tj. ustawa z dnia 11 września 2019r.), to znaczy bez używania nazw własnych, a jedynie przez określenie istotnych parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy.

- Poszczególne opracowania powinny przedstawiać pod względem przyszłej eksploatacji optymalne rozwiązania funkcjonalno - użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

- Stanowiąca przedmiot Umowy dokumentacja winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, co potwierdzi protokół koordynacji międzybranżowej podpisany przez projektantów wszystkich branż.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania w trakcie realizacji przedmiotu umowy bieżących uzgodnień z Zamawiającym dotyczących stosowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i technologicznych oraz uzyskania od Zamawiającego ostatecznego uzgodnienia dla poszczególnych opracowań objętych przedmiotem Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych wszystkich lub ustalonych branż w siedzibie Zamawiającego, mających na celu bieżące konsultowanie rozwiązań z przedstawicielami Zamawiającego. Na naradach Wykonawca będzie przedstawiał możliwe warianty rozwiązań materiałowych i technologicznych (łącznie z informacją o kosztach z nich wynikających, własnościach, zaletach i wadach).

- Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu opracowań będących przedmiotem umowy w następujących formach i liczbie:

  - Zbiorczego zestawienia kosztów - 1 egzemplarz w formie wydruku oraz 1 egzemplarz na płycie CD/DVD- w formatach: „xls" oraz „pdf';

  - Dokumentacji projektowej: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, branżowe projekty techniczne - po 5 egzemplarzy w formie wydruku oraz 1 egzemplarz na płycie CD/DVD w formatach „doc", „dwg" oraz „pdf";

  - Przedmiary robót w podziale na poszczególne branże - 2 egzemplarze w formie wydruku oraz 1 egzemplarz na płycie CD/DVD w formacie możliwym do odczytania przez program kosztorysowy NORMA oraz w formie wydruku do plików „pdf”;

  - Kosztorys inwestorski zbiorczy z podziałem na poszczególne branże - 2 egzemplarze w formie wydruku oraz 1 egzemplarz na płycie CD/DVD w formacie możliwym do odczytania przez program kosztorysowy NORMA oraz w formie wydruku do plików „pdf";

  - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egzemplarze w formie wydruku oraz 1 egzemplarz na płcie CD/DVD- w formatach: „doc" oraz „pdf”;

  - Inne opracowania niezbędne dla realizacji projektowanego obiektu - minimum 3 egzemplarze w formie wydruku oraz 1 egzemplarz na płycie CD/DVD w odpowiednich formatach, co najmniej „pdf",

  - mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,

  - Oryginał decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z Umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz zasad wiedzy technicznej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot Umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.

- Do projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy Wykonawca jest obowiązany dołączyć informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenia projektanta i osoby sprawdzającej projekt o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa w tym jej poszczególne elementy wskazane w § 1 ust. 1 będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszała praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa, w tym jej poszczególne części wskazane w §1 ust. 1 nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Wykonawcy nie są ograniczone w zakresie objętym Umową.

- Nadzór autorski realizowany będzie w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane oraz w niniejszej umowie.

- Opracowania i pobyty na budowie związane z usuwaniem braków dokumentacji projektowej i poprawianiem jej błędów Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy w czasie realizacji zamówienia z Zamawiającym oraz z wykonawcami innych opracowań, które Zamawiający zleci w realizacji inwestycji bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy.

§ 5

Obowiązki i prawa Zamawiającego

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy na jego wniosek następujące materiały i dokumenty, niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy:

  - Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego uprawniającego Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

  - Pełnomocnictwo w zakresie niezbędnym Wykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do roboczego uzgadniania rozwiązań funkcjonalnych i technicznych oraz niezwłocznego przekazywania ewentualnych dodatkowych wytycznych do opracowań wymienionych w § 1, a w szczególności zobligowany jest do zaopiniowania oraz przekazania decyzji dotyczącej zatwierdzenia bądź niezatwierdzenia rozwiązań i wyników przedstawionych w koncepcjach, opracowaniach, projektach w terminie do 15 dni od dnia ich przedłożenia;

- Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli prac projektowych.

§ 6

Odbiór przedmiotu Umowy

- Etapy realizacji przedmiotu Umowy podlegają po ich zakończeniu odbiorowi częściowemu, a po zakończeniu całości procesu projektowego przedmiot Umowy podlega odbiorowi końcowemu.

- Odbiór prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Z czynności przekazania dokumentacji sporządzony zostanie protokół przekazania zawierający spis rzeczowy przekazywanych dokumentów.

- Przekazanie dokumentacji nie jest równoznaczne z jej odbiorem przez Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji sprawdzi jej kompletność. Jeżeli dokumentacja będzie niekompletna, będzie posiadała wady lub nie będzie posiadała wymaganych uzgodnień, Zamawiający dokona jej zwrotu lub wezwie Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości.

- Po upływie wyznaczonego terminu uzupełnienia dokumentacji i usunięcia wad Zamawiający kontynuuje czynności odbioru i w przypadku stwierdzenia usunięcia nieprawidłowości dokonuje odbioru przedmiotu umowy. Termin przekazania dokumentacji uznaje się wówczas za zachowany. Jeżeli nieprawidłowości nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, to Zamawiający w zależności od ich rodzaju i znaczenia dla możliwości wykorzystania przedmiotu umowy według swego wyboru:

  - Odstępuje od odbioru i jest uprawniony do naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

  - Dokonuje warunkowego odbioru robót i wyznacza nowy 14 dniowy termin na ich usunięcie. W przypadku nie usunięcia usterek w powyższym terminie Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w usunięciu usterek i wad.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym także terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonaną część umowy.

- Dokumentacja lub jej część stanowiąca przedmiot odbioru winna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć oraz powinna posiadać: wszystkie niezbędne uzgodnienia, wykaz opracowań projektowych, pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja lub jej część jest wykonana zgodnie z przepisami, normami i wymogami techniczno-budowlanymi.

- Dokumentacja lub jej część stanowiąca przedmiot odbioru winna być zaopatrzona w pisemne:

    - oświadczenie Wykonawcy o spójności wersji elektronicznej z wersją papierową;

    - oświadczenie Wykonawcy o kompletności z punktu widzenia celowi, któremu ma służyć;

    - oświadczenie Wykonawcy o braku naruszenia praw osób trzecich

- Odbiór usług z zakresu nadzoru autorskiego, jeżeli będą wykonywane, nastąpi w formie protokołu odbioru nadzoru autorskiego podpisany przez Zamawiającego w terminie podpisania protokołu odbioru końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową.

§ 7

Przedstawiciele Stron i sposób kontaktu

- Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy jest: Piotr Gil tel. 41 31 51 006 wewn. 104. e-mail: p.gil@checiny.pl oraz Andrzej Nawrot a.nawrot@checiny.pl

- Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy jest: ...................  tel. ............... e-mail: ......................@.................

- Zamawiający w każdej chwili trwania Umowy zastrzega sobie prawo zmiany swojego przedstawiciela.

- Strony umowy uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w umowie oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji Umowy drogą e- mailową lub faksem na adresy i numery podane w ust. 1 i 2.

- Każda ze stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej strony o zmianie którejkolwiek z danych adresowych pisemnie w terminie 48 godzin od nastąpienia takiej zmiany.

§ 8

Wady przedmiotu Umowy, rękojmia za wady

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady dokumentacji projektowej ujawnione w toku odbioru oraz po odbiorze przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej, jako samoistnego przedmiotu umowy o prace projektowe oraz za wady obiektu budowlanego, który powstał w oparciu i na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej

- O stwierdzonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu.

- Za wadę uważa się;

  - Nieprawidłowość w wykonaniu przedmiotu umowy lub brak części przedmiotu umowy będący rezultatem naruszenia lub nieuwzględnienia przez Wykonawcę wytycznych udzielonych przez Zamawiającego;

  - Wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z powszechnie obowiązującymi w dniu wydania przedmiotu umowy przepisami prawa;

  - Wykonanie przedmiotu umowy z użyciem niewłaściwych rozwiązań technicznych, technologicznych, materiałowych oraz z zastosowaniem rozwiązań wewnętrznie sprzecznych i nieskoordynowanych;

  - Braki w dokumentacji projektowej, które uniemożliwiają jej wykorzystanie w całości lub w części na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego;

  - Naruszenie przez wykonawcę praw osób trzecich;

  - Brak wymaganych przepisami prawa uzgodnień.

- Po stwierdzeniu wady Zamawiający może:

  - Żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy i obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku oraz zleci wykonanie naprawy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

  - Obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy wada nie da się usunąć w odpowiednim dla Zamawiającego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego oraz zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

  - Odstąpić od umowy lub jej części w przypadku, gdy wada uniemożliwia korzystanie z przedmiotu umowy lub jego części zgodnie przeznaczeniem.

- Okres rękojmi ustala się, jako czas od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej do dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie zadania wykonanego na podstawie dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyłoni wykonawcy/ów robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia, w którym decyzja ZRiD stanie się ostateczna, okres rękojmi upływa po 48 miesiącach od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej.

- W przypadku, gdy Zamawiający poniesie straty w wyniku wad projektu, Wykonawca jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 9

Kary umowne

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - Za zwłokę w wykonaniu etapu I przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki; jednakże za nie więcej niż 60 dni zwłoki;

  - Za zwłokę w wykonaniu etapu II przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 pkt. 2 za każdy dzień zwłoki; jednakże za nie więcej niż 60 dni zwłoki;

  - Za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad jednakże za nie więcej niż 60 dni zwłoki;

  - Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1;

  - Za nieterminowe wykonanie obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego określonych w §1 ust 7 pkt. 4 w wysokości 400 zł za każdy dzień zwłoki.

- Naruszenie przez Wykonawcę postanowień § 13 ust.1 - 2 skutkuje naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych z tytułu:

  - Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 20 % wynagrodzenia podwykonawcy;

  - Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10 % wynagrodzenia podwykonawcy;

  - Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 143b ust.9 ustawy PZP w kwocie 5% wynagrodzenia podwykonawcy.

- W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia pracownika na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 1 ust. 8 lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie tej osoby Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za jeden miesiąc. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający ze wszystkich tytułów wskazanych w ust. 2 stanowi 40% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonaniem przez siebie zadania, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim z tytułu naruszenia praw autorskich oraz wynikające z nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Jeżeli inwestycja zrealizowana na podstawie wadliwie wykonanego projektu nie osiągnęła założonych parametrów technicznych lub użytkowych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia stosownych roszczeń.

§ 10

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, 
w następujących okolicznościach:

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy i mimo wezwania Zamawiającego nie podejmie jej realizacji przez okres kolejnych 7 dni roboczych;

  - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji;

  - Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - Zwłoka w wykonaniu Etapu I , Etapu II trwająca dłużej niż 60 dni.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust.1, a Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za prace wykonane do chwili odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy bądź jej wypowiedzeniu wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę:

  - W ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź jej wypowiedzeniu Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, szczegółową inwentaryzację wykonanych prac projektowych i stanu ich zaawansowania, według stanu na dzień odstąpienia od umowy, bądź jej wypowiedzenia,

  - Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu uzyskane od niego materiały do projektowania oraz wszystkie materiały wytworzone w związku z realizacją umowy, za które otrzymał wynagrodzenie.

§ 11

Prawa autorskie

- Wykonawca, z chwilą otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, odpowiednio za każdy z protokolarnie odebranych etapów dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o których mowa w §1 ust. 1, przenosi na własność Zamawiającego wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nośniki, na których dokumentacja ta została utrwalona, oraz całość autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), w tym:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (utrwalanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w postaci cyfrowej, zwielokrotnianie dokumentacji poprzez odbitki ksero);

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektowo-kosztorysową utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy (udostępniania dla celów zamówień publicznych, realizacji robót budowlanych, aplikowania o środki zewnętrzne);

- w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne udostępnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (publikowanie opracowań w mediach i Internecie, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line; promocja Gminy i Miasta Chęciny);

- Wykonawca, z chwilą otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, odpowiednio za każdy z etapów dokumentacji projektowo- kosztorysowej, o których mowa w § 1 ust. 1, wyraża zgodę na:

- rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią z autorskich praw zależnych do przekazanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i jednocześnie bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 1 wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tej dokumentacji (np. wykorzystania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji nowej inwestycji oraz do wykorzystania jej w opracowaniach zależnych i korzystanie z tych opracowań);

- przeniesienie materialnych praw autorskich w zakresie określonym w ust. 1 na osoby trzecie.

- Wykonawca zobowiązuje się, iż:

- nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw zależnych przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią;

- nie będzie korzystał z przysługujących mu osobistych praw autorskich do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający korzystanie i rozporządzanie tą dokumentacją przez Zamawiającego, w sposób zgodny z zawartą umową.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, oraz wyrażenie zgody na dopuszczalny zakres zmian utworu i korzystanie z praw zależnych, o których mowa w ust. 2 następuje bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynności Stron.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 10 - 11, a w szczególności za poniesione przez Zamawiającego szkody w związku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim, jeżeli okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowo-kosztorysowej przysługują w całości osobie trzeciej albo przysługują poza Wykonawcą także osobie trzeciej.

- W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiającemu z roszczeniami z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony Zamawiającego przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zmawiający udzieli prawa do korzystania z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, będą musiały zaniechać korzystania z dokumentacji projektowo-kosztorysowej w całości lub w części lub wydane zostanie orzeczenie zobowiązujące do zapłaty z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zmawiającego o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skierowanych przeciwko Wykonawcy.

§12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Celem zabezpieczenia jest pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 tj. …………………. zł.

- Część wynoszącą 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy. Ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 30 dni po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Pozostała część wynosząca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za bankowej lub bezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie jest wniesione w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym umowa lub zgodnie z postanowieniami umowy.

- Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1  zostanie zwrócone wykonawcy w następujący sposób:

  - Wartość równa 70% kwoty zabezpieczenia należytego wady i ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego i usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, chyba że Zamawiający będzie zaspokajał się z tej kwoty z uwagi na przysługujące mu roszczenia

  - Wartość 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiąca zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie 48 miesięcy okresu rękojmi oraz usunięciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba że Zamawiający będzie zaspokajał się z tej kwoty z uwagi na przysługujące mu roszczenia.

- W sytuacji, gdy termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony zgodnie z postanowieniami § 2 ust 4 umowy a skutkiem przedłużenia terminu jest utrata ważności wniesionego zabezpieczenia przed upływem terminów wskazanych w ust 2 i 4 Wykonawca przed zawarciem aneksu dokonuje zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób umożliwiający zachowanie terminów ważności i zabezpieczenia zgodnie z ust 2 i 4.

§ 13

Podwykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany:

  - Poinformować Zamawiającego o zawartych umowach o podwykonawstwo.

  - Przedłożyć w terminie 7 dni od dnia zawarcia kopie umów o podwykonawstwo, jeżeli wynagrodzenie w tych umowach jest równe lub przekracza 0,5 % kwoty określonej w § 3 ust. 1.

- W związku z tym, iż umowa z Wykonawcą przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach - warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane części przedmiotu umowy, jest przedstawienie wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom, której przedmiotem są dostawy i usługi na zasadach określonych w art. 143c ustawy PZP.

- W przypadku, gdy zajdą przesłanki do bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy zapłata tego wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 2.

- Wypłata Zamawiającego dla podwykonawcy pomniejsza saldo rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§ 14

Zmiany dokumentacji

Wszelkie zmiany dokumentacji powstałe z winy Wykonawcy i ujawnione w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, Wykonawca usunie na swój koszt i swoim staraniem. Termin usunięcia wad nie może spowodować powstania zwłoki w uzyskaniu pozwolenia na budowę i terminu zakończenia zadania inwestycyjnego wykonywanego na podstawie dokumentacji technicznej będącej przedmiotem Umowy. Nieistotne zmiany w dokumentacji projektowej, na wniosek Zamawiającego, w trakcie realizacji inwestycji, dokonywane będą w ramach pełnienia przez Wykonawcę nadzoru autorskiego stanowiącego część przedmiotu Umowy.

§15

Zmiany postanowień Umowy

- Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający ma prawo polecić dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazać:

  - pominąć jakieś opracowania projektowe lub ich elementy,

  - zmienić kolejność i termin wykonania opracowań projektowych lub ich elementów,

  - wykonać zamienne opracowania projektowe lub ich elementy,

a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń.

- Polecenie przez Zamawiającego zmiany nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia opracowań projektowych lub/i innych zapisów Umownych.

- Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, bez polecenia Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiającego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 1, może stanowić podstawę do wydłużenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą:

  - opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych objętych poleceniem zmiany,

  - wpływu na termin wykonania prac projektowych i innych zobowiązań Umownych,

  - dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust., 6 – jeśli zachodzi taka potrzeba.

- Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 1, może stanowić podstawę do skrócenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia to na wniosek Zamawiającego strony Umowy ustalą nowe terminy wykonania lub/i zmniejszenie wynagrodzenia.

- Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację indywidualną proponowanej ceny. W kalkulacji indywidualnej Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny, jakie zastosował przy wycenie w odniesieniu do elementów objętych opracowaniem, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany.

- W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem nie wywiązania się ze zobowiązań Umownych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, wszelkie dodatkowe koszty związane z taką zmianą zostaną pokryte odpowiednio przez Wykonawcę lub Zamawiającego.

- Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 6., Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jej zgodność z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje zmianę.

- Jeżeli wycena zmiany przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.6. Zamawiający wprowadzi wycenę zmiany opartą na własnych wyliczeniach po negocjacjach z Wykonawcą.

- Po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego, do czasu podpisania aneksu zawierającego skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca będzie realizował niezwłocznie tę zmianę.

- Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 1 będzie skutkować uniemożliwieniem realizacji tej zmiany, to Wykonawca powinien poinformować o tym Zamawiającego z uzasadnieniem jego stanowiska. W takim przypadku strony uzgodnią działania zgodne z intencja Zamawiającego a możliwe do realizacji.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w powyższy sposób, mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023. 682 t.j. ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

- Niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy, nie będą prowadziły do utraty mocy obowiązującej pozostałych zapisów Umowy.

- Wszelkie załączniki stanowią integralną część Umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: