ZAŁĄCZNIK NR HARMONOGRAM WYKONANIA PRAC W POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH

|  |  |
| --- | --- |
|   | termin wykonania  |
| Rodzaj robót  | 31.08.2023 | 15.12.2023 |
|  ***Część / Zadanie Nr 1 Remont i modernizacja placówek Oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński:***  |   |   |
| ***Zespól Szkól Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 26 zakres robót i zakupu:*** |   |   |
| *Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej* | x |   |
| *Remont klatki schodowej w budynku B* | x |   |
| *Malowanie sali gimnastycznej ,* | x |   |
| *Cyklinowanie i malowanie parkietu sali, balustrady na klatkach schodowych* | x |   |
| *Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych* | x |   |
| *Modernizacja instalacji elektrycznej* | x |   |
| *Remont łazienki damskiej w bloku C-II piętro* | x |   |
| *Przebudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego* |   | x |
| *Zakup plotera drukującego kolorowego* | x |   |
| ***Zespól Szkól Specjalnych w Słupi p/ Kępnem zakres robót:*** |   |   |
| *Wymiana stolarki okiennej na krytej pływalni*  | x |   |
| *Wykonanie drogi dojazdowej do placówki oraz drogi dojazdowej do krytej pływalni* |   | x |
| *Zadaszenie przed budynkiem przy podjeździe,* |   | x |
|  *Wykonanie ogrodzenia* |   | x |
| *Wymiana szafek szatniowych na korytarzu* | x |   |
| ***Zespól Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie zakres prac:*** |   |   |
| *Wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych wraz z okablowaniem*  | x |   |
| *Biblioteka(remont pomieszczenia) i wymiana regałów Biblioteka*  | x |   |
| *Malowanie łazienek- 8 pomieszczeń* | x |   |
| *Remont Centrum Kształcenia Ustawicznego+ pomieszczenie ( kuchnia i sufity)* | x |   |
| *Wymiana rynien na budynkach zespołu szkól* | x |   |
| *Budowa niewymiarowego boiska wielofunkcyjnego* |   | x |
| ***Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w******Kępnie zakres robót i zakup:*** |   |   |
| *Wymiana podłóg w 1 gabinecie* |   | x |
| *Zakup laptopa*  |   | x |
| *Zakup regałów do składnicy akt*  |   | x |
| *Wymiana mebli w gabinetach* |   | x |
|  ***Część/ Zadanie Nr 2******Remont i modernizacja placówek Oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński: Zespól Szkól Specjalnych w Słupi p/ Kępnem zakres robót:*** |   |   |
| *Farma fotowoltaiczna* |   | x |
| *Zadanie Nr 3* ***Remont i modernizacja placówek Oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński Zespół Szkól Specjalnych w Słupi/ Kępnem zakres zadań:*** |   |   |
| *Wentylatory i klimatyzację na budynku basenowym od strony bloku mieszkalnego,* | x |   |
| *Wymiana wentylacji wraz z centralą na krytej pływalni* |  | x  |
| *Klimatyzacja , w szczególności w salach dla uczniów lezących na II piętrze* | x |   |
|  *Część/ Zadanie Nr 4* ***Remont i modernizacja placówek Oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński:***  |   |   |
| *Wykonanie windy zewnętrznej w budynku ZSP Nr 2*  |   | x |
|  |  |  |
| Uwaga. |  |  |
| Roboty w obiektach szkolnych wewnętrzne wykonanie wymagane w  |  |  |
| okresie wakacji. |  |  |