UMOWA NR .......

zawarta dnia: _________________ r. w Stęszewie pomiędzy:

# Gminą Stęszew – Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu reprezentowanym przez …………………………………

zwaną w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

_______________________ z siedzibą: ______________________, REGON: ___________________  NIP: ______________________________, reprezentowanym przez:

_________________________________________________________________

zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ

§ 1

- Przedmiotem umowy jest: wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu.

- Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu umowy zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia, zwanym dalej OPZ oraz w Projekcie Technicznym, stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do umowy.

- Zakres rzeczowy zadania obejmuje (szczegółowo opisano w OPZ):

- dobór urządzeń;

- uzyskanie wszelkich uzgodnień (w tym uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż.) i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;

- wykonanie niezbędnych robót budowlano-instalacyjnych;

- dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń;

- uruchomienie systemu;

- serwis i konserwacja urządzeń w okresie udzielonej gwarancji, zgodnie z wymogami producentów oraz wymogami prawa.

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:

    - termin rozpoczęcia: od dnia 24.06.2024 r.;

    - termin zakończenia: do dnia 9.08.2024 r.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę, w której przedmiot umowy zostanie wykonany i przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru końcowego, zgodnie z zasadami określonymi w § 7.

- Terminy określone w ust. 1 mogą ulec przedłużeniu jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:

    - przyczyn zależnych od Zamawiającego, organów administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca (np. ponadstandardowe terminy uzgodnień);

    - nietypowych i nieprzewidzianych harmonogramem realizacji warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona technologia wykonania wymaga zapewnienia właściwych warunków atmosferycznych;

    - siły wyższej.

W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej zmianie – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany.

# § 3

- Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości:

netto = …………….…… zł + podatek VAT =…………….…… zł

brutto = …………….…… zł (słownie brutto: …………………………………).

- Na wartość wskazanego powyżej wynagrodzenia składają się składniki określone w ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy w oparciu o dokumenty postępowania przetargowego i uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności wszystkie prace wykonane przez Wykonawcę oraz wszelkie czynności związane z usunięciem wad wykonanych prac, czynności związanie z wykonaniem przeglądów i serwisów systemów DSO i SSP w okresie objętym gwarancją, a także zysk, wszelkie opłaty, podatki (w tym podatek od towarów i usług) oraz koszty wszystkich ubezpieczeń niezbędnych do realizacji zadania.

- Zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy może wynikać wyłącznie z ewentualnej zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

- Dokonanie przez Wykonawcę przeniesienia zarówno całości, jak i części praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w tym także cesji wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Płatność za faktury dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. Split payment.

- Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W przypadku jeżeli rachunek wykonawcy nie został umieszczony na ww.liście, Zamawiający, wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i okoliczność ta nie będzie oznaczała opóźnienia czy zwłoki w zapłacie.

- Wykonawca oświadcza, że podany przez niego numer rachunku rozliczeniowego, na który ma być dokonywana płatność jest zgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje na ww. liście i zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w trakcie umowy, tj. zmiany numeru rachunku bankowego lub jego wykreślenia z ww. listy przez organ podatkowy najpóźniej 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

§ 4

      - Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy - na podstawie protokołu odbioru końcowego spisanego zgodnie z zasadami określonymi w § 7.

      - Rozliczenie nastąpi w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę końcową, dla której podstawę wystawienia stanowi podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego.

      - Prawidłowo wystawiona faktura VAT zostanie zapłacona przez Zamawiającego przelewem na wskazane konto, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

      - Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

- Obowiązki Wykonawcy obejmują m.in.:

- terminowe wykonanie i oddanie Zamawiającemu do użytku przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie, z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru wykonywanej działalności, z zachowaniem dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowiązujących Polskich Norm oraz przepisów prawa;

- zatrudnienie przy realizacji przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwaliﬁkowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót;

- wykonywanie poleceń nadzoru technicznego Zamawiającego;

- zapewnienie zgodnie z przepisami i faktycznymi wymaganiami warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego zarówno na budowie (terenie prowadzonych prac), jak i w innych sytuacjach pozostających w związku z prowadzonymi pracami, a w szczególności odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, aby nie stanowił zagrożenia dla pracowników Zamawiającego i osób trzecich;

- odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie wykonywanych prac i/lub w związku z tymi pracami (także spowodowane przez podwykonawców);

- organizację, utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt zaplecza robót, powierzchni składowych i magazynowych w miejscach udostępnionych przez Zamawiającego;

- składowanie gruzu i odpadów z rozbiórek w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, a po zakończeniu robót całkowite uporządkowania terenu na własny koszt;

- zminimalizowanie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko i użytkowników obiektu oraz utrzymywanie w czystości dróg transportowych;

- stosowanie podczas realizacji robót wyłącznie wyrobów i materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;

- właściwe zabezpieczenie, każdorazowo po zakończonym dniu pracy, terenu robót oraz materiałów i środków produkcji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przed uszkodzeniami, kradzieżą, dostępem osób trzecich;

- utrzymywanie terenu budowy oraz otoczenia w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci. Wykonawca jest wytwórcą oraz posiadaczem wszystkich  odpadów  w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy i jest zobowiązany do ich zagospodarowania. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w obowiązujących aktach prawnych, w tym do prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów, do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz posiadania dokumentów potwierdzających odbiór odpadów przez przedsiębiorcę, który postępuje z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi we właściwych przepisach prawnych;

- pisemne zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót w terminach:

- 2 dni robocze dla robót zanikających lub ulegających zakryciu;

- 5 dni roboczych przed osiągnięciem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy zdanie Zamawiającemu terenu budowy oraz jego otoczenia w należytym stanie nadającym się do użytkowania, z uwzględnieniem ogólnej czystości i w stanie nie gorszym, niż przed przejęciem;

- przeszkolenie personelu obsługi i personelu technicznego Odbiorcy / Użytkownika 
w zakresie obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń (maksymalnie 4 osoby);

- dla montowanych wyodrębnionych środków trwałych (urządzeń) przedstawienie Zamawiającemu, wykazu wyodrębnionych urządzeń lub elementów wyposażenia, który umożliwi Zamawiającemu sporządzenie listy środków trwałych, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi tych środków (DTR, Instrukcje obsługi, itp.);

- rozliczanie się z Zamawiającym z demontowanych materiałów i urządzeń podlegających odzyskowi - najpóźniej przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego;

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu – najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości przedmiotu umowy do końcowego odbioru robót - kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku Nr 4 do umowy;

- dostarczenie Zamawiającemu do dnia odbioru umowy certyfikatów i atestów dla materiałów i urządzeń wbudowanych w ramach wykonywania przedmiotu umowy.

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie uruchomienia i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji oraz uruchomienia „Systemu Sygnalizacji Pożarowej” oraz „Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego”  zawiera OPZ, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

- W ramach sprawowania czynności serwisowo-konserwacyjnych w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonywania przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych nowych urządzeń w zakresie oraz terminach określonych przez ich producenta lub wynikających z wymogów Instrukcji eksploatacji obiektu;

- przyjazdów serwisowych na wezwanie użytkownika dla dokonania np.: bieżącej kontroli parametrów pracy, wykonania regulacji działania, pomiarów, w sytuacjach podejrzenia niewłaściwej pracy zamontowanych urządzeń lub uzgodnionych z Zamawiającym zmian parametrów pracy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia;

- zapewnienia bezpłatnego dla Zamawiającego stosowania i użytkowania materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla poprawnego utrzymywania ruchu zamontowanych urządzeń;

- utylizacji materiałów eksploatacyjnych oraz wymienionych części;

- utrzymywania gotowości  tzw. „pogotowia technicznego” przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, z nieodpłatnym świadczeniem w przypadku wystąpienia awarii lub usterki;

- zapewnienia priorytetowego charakteru pełnienia czynności „pogotowia technicznego” z czasem reakcji nie dłuższym niż 6 godzin, liczonym od chwili powiadomienia Wykonawcy do chwili przyjazdu konserwatora do obiektu i podjęcia czynności zmierzających do przywrócenia właściwego stanu technicznego urządzenia;

- delegowania do prac osób posiadających odpowiednie kwalifikacje potwierdzone właściwymi i ważnymi zaświadczeniami klasyfikacyjnymi;

- uzgadniania z Zamawiającym zakresu oraz uwarunkowań techniczno-organizacyjnych ewentualnego prowadzenia prac naprawczych, związanych z przestojem wybudowanej instalacji, z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy;

- na wniosek Wykonawcy przekazania wszelkich posiadanych i wymaganych do realizacji umowy dokumentów obiektu związanych z przedmiotem umowy, w terminie do 10 dni od daty złożenia wniosku;

- zatwierdzenia materiałów lub wniesienia zastrzeżeń do propozycji materiałowych w terminie do 5 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 i pkt 10;

- prowadzenia czynności odbiorów robót zanikających i końcowego;

- zapewnienia swobodnego dostępu do podmiotowego obiektu i oddania go do wyłącznej dyspozycji Wykonawcy na czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

§ 6

- Realizacja przedmiotu umowy będzie podlegała odbiorom:

- technicznym robót zanikających i ulegających zakryciu;

- końcowemu – po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganymi procedurami formalno-prawnymi;

- Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego odrębnymi zgłoszeniami pisemnymi o gotowości do odbioru.

- W oparciu o dokonane zgłoszenie według ust. 2 Zamawiający zweryfikuje osiągnięcia gotowości i przy braku negacji będzie przystępował do odbiorów:

- technicznych robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

- końcowego - w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

- Z czynności odbioru sporządzany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, podpisywany przez przedstawicieli Stron.

- Odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu nie będzie rodził skutków prawnych, a w szczególności nie będzie skutkował rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi i nie będzie zwalniał Wykonawcy z odpowiedzialności z powyższych tytułów.

- Jeżeli Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu to będzie zobowiązany do ich odkrycia, a następnie przywrócenia stanu pierwotnego, tzn. dokona tych czynności we własnym zakresie lub jeżeli w wyznaczonym terminie prac tych nie wykona, to zapłaci za wykonanie tych prac przez podmiot zastępczy.

- Wszelkie koszty odbiorów wraz z koniecznymi opłatami, badaniami i operatami obciążają Wykonawcę, w tym wymagane pomiary geodezyjne sporządzone w trakcie realizacji.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z przepisami prawa wraz z Instrukcją eksploatacji obiektu.

- Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w języku polskim.

- Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, jeżeli nie zostały wykonane wszystkie prace stanowiące przedmiot odbioru, bądź też stwierdził istnienie wad / usterek przedmiotu odbioru, które nadają się do usunięcia, a Wykonawca odmawia ich usunięcia w okresie, w którym dokonywany jest odbiór. W protokole odbioru określa się ewentualne usterki do usunięcia (niewarunkujące ograniczenia użytkowania przedmiotu odbioru). W takim przypadku Strony określą odpowiedni, technicznie uzasadniony termin na usunięcie wad / usterek. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne do woli Wykonawcy uniemożliwią mu usunięcie wad w tym terminie. Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku (tj. wykonanie zaległych prac oraz/lub usunięcie wad) Zamawiający wyznaczy termin odbioru wad / usterek.

- W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego robót stwierdzi istnienie wad, które nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – może odstąpić od umowy z zastosowaniem uregulowań zawartych w § 13-15.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w odpowiednich uzgodnionych terminach Zamawiający ma prawo – niezależnie od innych środków przewidzianych w niniejszej umowie – zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robót na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądu.

§ 7

- Do prowadzenia kontroli realizacji i wykonania przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru:  …………………………………, nr tel: ………………………, e-mail: ……………………..

- Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności zaś podejmowania decyzji o wykonaniu prac zamiennych i dodatkowych powodujących wzrost wynagrodzenia.

- W ramach realizowanej umowy, Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela/kierownika projektu: ……………………………………….…, nr tel.: ………………………, e-mail: …………………….. odpowiedzialnego za realizacje wszystkich robót objętych umową, ich koordynację oraz przepisy BHP.

§ 8

    - Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kar umownych:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwłokę w terminie wykonania umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w terminie serwisu i konserwacji określonym według § 5 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w wykonaniu czynności określonych § 5 ust. 3 pkt 6 – w wysokości 200 PLN za każde rozpoczęte 30 min. zwłoki;

- za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad lub usterek oraz zwłokę w ich usunięciu (stwierdzonych przy odbiorze lub w ramach gwarancji lub rękojmi) – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki;

    - Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

    - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

    - Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach Kodeksu Cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

- Oprócz przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym i innych obowiązujących przepisach, Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

- Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów może nastąpić, według wyboru Zamawiającego, w całości albo w niewykonanej części Umowy.

- Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu zdarzenia, które uprawnia go do odstąpienia od Umowy. Jeżeli okoliczność uprawniająca Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ma charakter ciągły, termin dla Zamawiającego do odstąpienia liczy się od dnia ustania tej okoliczności.

- Upływ terminu do odstąpienia liczy się odrębnie dla każdego przypadku i okoliczności uprawniających do odstąpienia od Umowy.

- Podstawy odstąpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym i innych obowiązujących przepisach.

- Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń i usunięcie ewentualnych skutków tych naruszeń, jeśli Wykonawca:

- przerywa wykonywanie prac objętych Umową ponad terminy określone harmonogramem realizacji, lub w inny sposób okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania zobowiązań objętych Umową;

- jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania lub realizacją Umowy lub któregokolwiek z etapów określonych w Umowie, tak dalece że zachodzi duże prawdopodobieństwo nie zakończenia w terminie umownym całości prac;

- doprowadził swoim działaniem do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych przekraczających wartość określoną w § 10 ust. 2;

- podzleci całość robót budowlanych lub sceduje Umowę bez zgody Zamawiającego;

- doprowadzi do sytuacji, w której zostanie dokonane zajęcie jego majątku, w szczególności nastąpi zajęcie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez Zamawiającego terminu nie krótszego niż 14 dni na podjęcie skutecznych działań mających doprowadzić do uchylenia dokonanych zajęć, dokonane zajęcie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny,

- da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych, darów, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub nakłonienia jej do:

- działania lub wstrzymania się od działania związanego z Umową, lub

- okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek osoby związanej z wykonywaniem Umowy

lub jeśli którakolwiek z osób stanowiących personel Wykonawcy lub podwykonawcy, bądź dalszego podwykonawcy da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialne lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakże zgodne z prawem nakłanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstąpienia od Umowy.

- Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

- Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego żadnego z uprawnień, jakie nabył on na podstawie niniejszej Umowy lub na innej podstawie.

- Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczególności:

- prawa własności w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także wbudowanych materiałów i urządzeń,

- uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, wraz z karami umownymi z tytułu ich naruszenia, w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także wbudowanych materiałów i urządzeń, z tym że:

- w przypadku odstąpienia w części – z tytułu gwarancji oraz rękojmi;

- w przypadku odstąpienia w całości – z tytułu rękojmi;

- uprawnień z tytułu praw autorskich, o których mowa w § 18;

- kar umownych, z tym że:

- Zamawiającemu przysługują kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przesłanki do ich naliczenia wystąpiły przed odstąpieniem od Umowy – niezależnie od tego, czy kary te zostały naliczone przed odstąpieniem, z zastrzeżeniem lit. b) oraz pkt 2,

- kary umowne za zwłokę w wykonaniu Umowy lub jej części, określone w § 8 ust. 1 pkt 2, mogą być liczone jedynie za okres do dnia odstąpienia od Umowy oraz zmniejszają wysokość należnej kary umownej za odstąpienie od Umowy,

- dochodzenia naprawienia szkody.

- Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajdują zastosowanie zarówno w przypadku odstąpienia od Umowy w całości, jak też w części oraz niezależnie od tego, czy odstąpienie zostało dokonane przez Zamawiającego, czy przez Wykonawcę.

§ 11

- W terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, zgodnie z ust. 2 i 5.

- Protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 1, zostanie sporządzony zgodnie z następującymi założeniami:

- wycena poszczególnych elementów nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Umowie dla odbiorów częściowych (o ile zostały przewidziane);

- w przypadku braku możliwości wyceny zgodnie z pkt 1), zostanie ona dokonana proporcjonalnie do stopnia procentowego zaawansowania prac, z uwzględnieniem wartości Umowy i rozbicia ceny ofertowej (o ile zostało przewidziane). Ustalenie stopnia procentowego zaawansowania prac oznacza porównanie zakresu prac wykonanych z ilością prac niezbędnych do wykonania Umowy w całości;

- w przypadku gdy wykonane prace obarczone są wadami, ich wartość ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

- Wykonawca niezwłocznie po odstąpieniu zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu.

- W terminie 7 dni od odstąpienia Wykonawca przekaże teren budowy Zamawiającemu oraz:

- usunie z terenu budowy na własny koszt i ryzyko urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione oraz niewbudowane materiały i urządzenia;

- przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane oraz wbudowane materiały i urządzenia, według stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu Umowy.

- Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5, stanowi podstawę do wystawienia faktury, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.

- Do wystawienia faktury oraz jej zapłaty stosuje się postanowienia Umowy wraz z dotyczącymi zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku odstąpienia od Umowy w całości, jak też w części oraz niezależnie od tego, czy odstąpienie zostało dokonane przez Zamawiającego, czy przez Wykonawcę.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty oraz materiały i urządzenia na okres ……… miesięcy.

- Gwarancja i rękojmia rozpoczynają swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć na swój koszt wszelkie wady, za które odpowiada z tytułu gwarancji lub rękojmi, oraz wszelkie szkody powstałe w związku z tymi wadami, nie później niż w ciągu 21 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usuwania wady lub usterki w terminie do 2 dni roboczych od chwili ich zgłoszenia.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych (w tym dokonywanie corocznych przeglądów i serwisów) oraz w ramach rękojmi ponosi Wykonawca.

- W przypadku wykazania konieczności wykonania naprawy systemów bądź wymiany ich podzespołów, które to usterki wyniknęły podczas corocznych serwisów i konserwacji, Wykonawca zabezpieczy uszkodzone urządzenie i uzgodni z użytkownikiem obiektu sposób jego pracy do czasu naprawy. W takiej sytuacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kalkulację wykonania tej naprawy, mającą charakter oferty wykonawczej. Kalkulację tą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie do 3 dni roboczych od daty ujawnienia usterki.

- Wszelkie naprawy systemów i instalacji będą realizowane na podstawie odrębnych zamówień udzielanych Wykonawcy przez Zamawiającego. Stosownie do informacji określonych w kalkulacji o jakiej mowa w ust. 7 Zamawiający udzieli zamówienia na naprawę w oddzielnym trybie zgodnym z Regulaminem udzielania zamówień przez Zamawiającego.

- W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na naprawę innemu podmiotowi, Wykonawca niniejszej umowy umożliwi, wykonawcy realizującemu to zamówienie, dostęp do urządzeń w niezbędnym zakresie.

- Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, na koniec obowiązywania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego, aktualnych plików wsadowych (konfiguracji) każdej z central przeciwpożarowych oraz komplet kodów dostępu każdego poziomu łącznie z kodem serwisowym.

- Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonania przedmiotu umowy muszą być realizowane w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w których te czynności są podejmowane.

- Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie okresu gwarancji lub rękojmi, jeżeli przed ich upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania lub nie usunie zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usuniecie podmiotowi trzeciemu bez upoważnienia sądu, a poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę, przy jednoczesnym zachowaniu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa kwestionować wysokości poniesionych przez Zamawiającego kosztów.

§ 13

- Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu  miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zgodnej woli obu stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:

Zał. nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Zał. nr 2 – Projekt techniczny