## Arkusz1
Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn.: "Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy POW 23 we Włocławku. | [5 empty] | V |  |  |  |  | VI |  |  |  |  | VII
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni godzin | wartość robót brutto [zł] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Wytyczenie geodezyjne trasy przyłącza cieplnego
3 | Roboty ziemne - wykonanie wykopów
3 | Podsypka piaskowa pod montaż rurociągów preizolowanych
4 | Montaż rur preizolowanych w wykopie
5 | Wprowadzenie rur przyłącza cieplnego do pomieszczenia węzła wraz z wykonaniem montażu spinki cyrkulacyjnej, zaworów odcinających i odpowietrzeń
6 | Badania nieniszczące złącz spawanych
7 | Próba ciśnienia rur oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną
8 | Spięcie wykonanego przyłącza cieplnego z istniejącą osiedlową siecią ciepłowniczą
9 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie) oraz antykorozja i izolacja termiczna rurociągów w pomieszczeniu węzła cieplnego
10 | Wykonaie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza cieplnego
11 | Wykonanie obsypki i nadsypki piaskowej rurociągów preizolowanych
12 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym
13 | Odtworzenie nawierzchni w pasie terenu związanym z wykonanym przyłaczem cieplnym
14 | Odbiór końcowy |  | Fakturowanie jedną fakturą końcową
| Razem | 0 | bar: V 1