## Arkusz1
Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn.: "Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków A i B przy ulicy Rzeczna 10 we Włocławku. | [5 empty] | V |  |  |  |  | VI |  |  |  |  | VII |  |  |  |  | VIII |  |  |  |  | IX
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni godzin | wartość robót brutto [zł] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Wytyczenie geodezyjne trasy sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych
2 | Czasowe zajęcie pasa drogowego na czas budowy sieci
3 | Roboty ziemne - wykonanie wykopów
4 | Podsypka piaskowa pod montaż rurociągów preizolowanych
5 | Montaż rur preizolowanych w wykopie
6 | Wprowadzenie rur przyłączy cieplnych do pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z wykonaniem montażu spinek cyrkulacyjnych, zaworów odcinających i odpowietrzeń
7 | Badania nieniszczące złącz spawanych
8 | Próba ciśnienia rur oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną
9 | Spięcie wykonanego odcinka sieci z istniejącą już osiedlową siecią ciepłowniczą
10 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie) oraz antykorozja i izolacja termiczna rurociągów w pomieszczeniach węzłów cieplnych
11 | Wykonaie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych
12 | Wykonanie obsypki i nadsypki piaskowej rurociągów preizolowanych
13 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym
14 | Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego i terenów zielonych
15 | Odbiór końcowy |  | Fakturowanie jedną fakturą końcową
| Razem | 0 | bar: V 1