## Arkusz1
Załącznik nr 8 do SIWZ
HZR.231.50.2019
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
w ramach zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury kolejowej bocznicy w Bazie Paliw nr 8 w Jastrowiu ”.
Lp. | Nr etapu | Opis | Wartość netto | Poprze-dnik | Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | 0 | Podpisanie umowy | - | - | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 0
1.1 | 1 |  | 0 | 0 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 1 to Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 2
1.2 |  |  |  | 0 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 1 to Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 5
1.3 |  |  |  | 1.3 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 6
2.1 | 2 |  | 0 | 1 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 7
2.2 |  |  |  | 1 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 8 to Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 12
2.3 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 8 to Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 12
2.4 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 8 to Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 12
2.5 |  |  |  | 1 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 12 to Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 14
2.6 |  |  |  | 2.2 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 14 to Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 16
3.1 | 3 |  | 0 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 15 to Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 17
3.2 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 15 to Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 17
3.3 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 16 to Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 18
3.4 |  |  |  | 2.2 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 16 to Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 18
3.5 |  |  |  | 2.2 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 18 to Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 20
3.6 |  |  |  | 2.2 | bar: Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 18 to Tygodnie od dnia zawarcia umowy / przekazania placu remontu 20
ŁĄCZNIE: |  |  | 0
Uwagi:
1.
2.
3.