**Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy**

**ZMODYFIKOWANY W DNIU 06.11.2019r.**

**UMOWA nr …..**

zawarta we Wrocławiu, dnia ………………… roku, pomiędzy:

**Dolnośląskie Centrum Onkologii** z siedzibą we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53 – 413 Wrocław, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym w Sądzie Rejonowym w dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 0000087868, REGON: 000290096, NIP: 899-222-81-00, dalej zwaną „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

........................................................;

........................................................;

a

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej w treści niniejszej Umowy **„Wykonawcą”**

zwanymi dalej łącznie  **„Stroną”,** a oddzielnie **”Stronami”**

*Zważywszy na to, że Zamawiający zamierza zrealizować inwestycję polegającą na budowie nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu oraz w wyniku przeprowadzonego postępowania znak: ZP/PN/56./19/NPR/JG o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zapisem art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:*

**§ 1 PRZEDMIOT UMOWY**

### Przedmiotem Umowy jest sporządzenie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej określonej w pkt.2.1. oraz świadczenie przez Wykonawcę usług doradztwa technicznego podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, budowę i sfinansowanie nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu (dalej: „Inwestycja”).

### Przedmiot Umowy obejmuje następujące zakresy:

##### 2.1. Sporządzenie dokumentacji technicznej wymaganej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie zaprojektowania i budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu, w tym:

###### 2.1.1. Programu Funkcjonalno – Użytkowego (dalej: „PFU”),

###### 2.1.2.Koncepcji architektonicznej,

###### 2.1.3.Koncepcji wielobranżowej.

##### 2.2. Świadczenie kompleksowej usługi doradztwa technicznego przy wyborze wykonawcy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu (dalej: „Wykonawca Inwestycji”) w trybie dialogu konkurencyjnego, w tym:

###### Uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz złożenie wniosków w imieniu Zamawiającego,

###### Współpraca z innymi doradcami Zamawiającego, w tym doradcami prawnymi,

###### Wsparcie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych związanych z postępowaniem na wybór wykonawcy Inwestycji w zakresie dotyczącym części technicznej postępowania,

###### Innych czynności wymaganych przez Zamawiającego w zakresie prowadzonego postępowania, a dotyczących części technicznej postępowania na wybór Wykonawcy Inwestycji.

### Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób ich wykonania zawarty jest **w załączniku nr 1** – Opis Przedmiotu Zamówienia. Strony uzgadniają, że w ramach świadczenia usług doradztwa technicznego, o którym mowa w pkt. 2.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania innych czynności, nie wymienionych w **załączniku nr 1**, jeżeli ich wykonanie będzie uzasadnione należytym przeprowadzeniem postępowania na wybór Wykonawcy Inwestycji i będzie dotyczyć części technicznej postępowania.

**§ 2 WYKONANIE PRAC**

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zespołem posiadającym odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. Lista kluczowych osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy, wyznaczonych do realizacji niniejszej Umowy, wraz ze wskazaniem ich funkcji i zakresu odpowiedzialności stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wchodzące w skład kluczowego personelu wymienione w **Załączniku nr 2** do Umowy, będą posiadały następujące uprawnienia, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie:
2. Kierownik Zespołu:

* wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa: inżynier albo architekt;
* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy funkcję kierownika projektu w zespole inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu lub w zespole o podobnej funkcji przy realizacji projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem BIM polegającego na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości robót 150 mln zł brutto.

1. Główny Projektant:

* uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję głównego projektanta przy wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego wraz koncepcją architektoniczną i wielobranżową z wymogiem BIM lub projektu budowlanego z wymogiem BIM dla budowy 1 (jednego) obiektu szpitala, o następujących parametrach:
* powierzchnia użytkowa co najmniej 10 000 m2 oraz
* obiekt składający się przy najmniej z: dwóch sal operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej

1. Specjalista do spraw środowiska:

* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał kompletną dokumentację środowiskową zakończoną uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budynku o kubaturze powyżej 100 tys. m3.

1. Technolog medyczny:

* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert opracował projekt technologii medycznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595) (lub odpowiednim rozporządzeniem obowiązującymi w czasie wykonania) lub zgodnie z odpowiadającymi im przepisami obowiązującymi w innych krajach członkowskich UE dla budowy 1 (jednego) obiektu szpitala o następujących parametrach:
* powierzchnia użytkowa co najmniej 10 000 m2 oraz
* obiekt składający się przy najmniej z: dwóch sal operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej

1. Projektant branży elektrycznej:

* posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

1. Projektant branży sanitarnej:

* posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

1. Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej

* uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

1. Specjalista ds. systemu zarządzania budynkiem (BMS):

* legitymuje się następującym doświadczeniem: wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert projekt w zakresie systemu BMS integrującego instalacje automatyki bytowej (centrale wentylacyjne, klimatyzację, kurtyny powietrzne), instalacje technologiczne (woda lodowa, węzeł ciepła), instalacje bezpieczeństwa (SAP – system alarmu pożarowego, SSWIN – system sygnalizacji włamania i napadu, KD – kontrola dostępu) o minimum 200 sterownikach PLC - programowalny sterownik logiczny, dla 1 obiektu szpitala charakteryzującego się parametrami:
* powierzchnia użytkowa co najmniej 10 000 m2 oraz
* obiekt składający się przy najmniej z: dwóch sal operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej.

1. Specjalista ds. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii:

* wykształcenie wyższe techniczne
* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał z wykorzystaniem oprogramowania CFD przepływowy model obiektu budowlanego o sumarycznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną w wysokości min. 7 GWh rocznie

1. Specjalista BIM:

* wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa: inżynier lub architekt.
* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu modelu BIM w ramach realizacji zamówienia, które zawierało zobowiązanie wykonawcy do jego wykonania obejmującego zaprojektowanie obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej minimum minimum 5 000 m2

1. Specjalista do spraw kosztów:

* legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję managera kosztów polegającą na opracowaniu tabeli kosztów budowy (zestawienia kosztów budowy, tabelę rozbicia ceny ryczałtowej), opracowaniu i wdrażaniu procedur rozliczania robót wykonawcy robót, sporządzania świadectw płatności dla 1 inwestycji polegających na budowie budynku o wartości 150 mln zł

Wszystkie powyżej wymienione osoby biegle posługują się w mowie i piśmie językiem polskim. Jeżeli nie spełniają tego wymogu, Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić tłumacza i pokryć koszty tłumaczeń.

Zmiana osób wskazanych w **Załączniku nr 2** do niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego i jest możliwa pod warunkiem, że nowe osoby będą miały uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie co najmniej równe wymaganym powyżej

1. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu do wiadomości kopie wszystkich wystąpień o uzgodnienia, opinie i decyzje (wraz z załącznikami), o jakie zwróci się przy realizacji tych prac w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonych pełnomocnictw w wersji pisemnej oraz elektronicznej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania wskazanym przedstawicielom Zamawiającego co dwa tygodnie, pisemnego raportu przedstawiającego zaawansowanie prac oraz do niezwłocznego, pisemnego zgłaszania ewentualnych problemów, trudności w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, w tym w szczególności do informowania o ewentualnych opóźnieniach w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. Dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny być dostarczone w formie elektronicznej (co najmniej pliki PDF, Word). Szczegółowo kwestie organizacji prac Wykonawcy reguluje załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami oraz członkami jego zespołu.
4. Wykonawca zapewnia, że Zamawiający będzie niezwłocznie powiadamiany o każdym istotnym zdarzeniu, jakie może mieć wpływ na wykonanie niniejszej Umowy, jeśli tylko będzie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć o zaistnieniu takiego zdarzenia, co nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie Umowy zgodnie z jej warunkami.
5. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą, w szczególności do udzielania niezbędnych informacji, pełnomocnictw oraz udostępniania dokumentów bieżących i archiwalnych, które mogą być konieczne dla realizacji niniejszej Umowy, a które są w posiadaniu Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach zorganizowanych z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie postępowania na wybór wykonawcy Inwestycji.
7. Prace objęte niniejszą Umową będą realizowane siłami własnymi Wykonawcy / przy pomocy podwykonawców (*zgodnie z ofertą Wykonawcy*). Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, tak, jak za własne działania i zaniechania. Warunki i zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy odnosić się będą każdorazowo również do podwykonawców, w odpowiednim zakresie. Wykaz podwykonawców oraz zlecanych im części zamówienia stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej Umowy (*na podstawie oferty Wykonawcy*).
8. Wykonawca zapewnia, że:
9. prowadzi i będzie prowadził swoją działalność zgodnie z najwyższymi standardami biznesowymi i nie dokona żadnych czynności, które wpłyną lub mogą wpłynąć niekorzystnie na wizerunek lub renomę Zamawiającego,
10. podejmie oraz poczyni starania w celu zapewnienia, aby osoby będące członkami jego zarządu, wspólnikami, dyrektorami, członkami kadry kierowniczej, pracownikami, przedstawicielami lub innymi osobami działającymi na jego rzecz, w związku z niniejszą umową nie podjęły żadnej działalności, która narażałby Zamawiającego na ryzyko kar na podstawie przepisów i regulacji obowiązujących w jakichkolwiek odpowiednich jurysdykcjach zabraniających działań korupcyjnych, tj. obiecywania, proponowania, wręczania, żądania, przyjmowania bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowej, osobistej lub innej lub obietnicy takiej korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w toku działalności gospodarczej;
11. nie będzie podejmować żadnej innej działalności, która narażałaby Zamawiającego na ryzyko kar wynikających z przepisów prawa i właściwych regulacji

**§ 3 TERMINY WYKONANIA PRAC**

* + - 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w następujących terminach:

1. Opracowanie koncepcji funkcjonalno‑użytkowej – 50 dni od dnia zawarcia Umowy,
2. Opracowanie koncepcji architektonicznej – 120 dni od dnia zawarcia Umowy,
3. Opracowanie koncepcji wielobranżowej – 150 dni od dnia zawarcia Umowy,
4. Opracowanie pozostałej dokumentacji technicznej postępowania na wybór Wykonawcy Inwestycji wskazanej w Załączniku nr 1 do Umowy, w tym Planu Funkcjonalno‑Użytkowego – 180 dni od dnia zawarcia Umowy
5. Czynności doradztwa technicznego – od dnia zawarcia Umowy do dnia wyboru Wykonawcy Inwestycji, nie dłużej jednak niż w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
6. Szkolenie BIM, o którym mowa w pkt.3.6 Załącznika nr 1 do Umowy – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy,
7. Szkolenie BIM, o którym mowa w pkt 3.7. Załącznika nr 1 do Umowy, do dnia podpisania Protokołu Odbioru obejmującego wykonanie PFU.
   1. Każdy z terminów określonych w ust. 1 lit. a) – d) dotyczący dokumentów określonych powyżej j Strony uznają za zachowany, jeżeli w danym terminie Wykonawca przekaże wymagany dokument Zamawiającemu wraz z jednostronnie podpisanym Protokół Odbioru etapu prac.
   2. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru/zatwierdzenia w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentu wraz z jednostronnie podpisanym Protokołem Odbioru etapu prac.
   3. Jeżeli w toku odbioru prac zostaną stwierdzone wady dotyczące prac, to Zamawiający ma prawo odmówić podpisania Protokołu Odbioru, wyznaczając termin na usunięcie tych wad, nie krótszy jednak niż 3 dni robocze, z zastrzeżeniem ust.5. Po usunięciu wskazanych przy odbiorze wad, lub po przyjęciu prac bez zastrzeżeń, Zamawiający podpisze Protokół Odbioru.
   4. Ostateczna treść PFU, o której mowa w ust. 1 lit. d) powyżej, będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi w terminie 21 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę PFU do weryfikacji. Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić wszystkie uwagi i zmiany zgłoszone przez Zamawiającego, chyba że w ocenie Wykonawcy są one technicznie nieuzasadnione. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest zaopiniować zmianę i przedstawić Zamawiającemu rekomendację co do dalszego postępowania.
   5. Pozostałe czynności doradztwa technicznego będą wykonywane w terminach wskazanych przez Zamawiającego, uzasadnionych przebiegiem postępowania na wybór Wykonawcy Inwestycji. O ich należytym wykonaniu będzie świadczyło potwierdzenie e-mail. W ramach czynności doradztwa technicznego Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania zmian części technicznej SIWZ, w tym PFU, wymogów BIM, Projektu zarządzania kontraktem oraz innych dokumentów wymienionych w OPZ, jeżeli będzie w zakresie jeżeli będzie to uzasadnione przebiegiem dialogu z Wykonawcami Inwestycji. Decyzje w tym zakresie wraz z określeniem terminu podejmuje Zamawiający.
   6. Zatwierdzenie i odbiór prac przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady przewidziane niniejszą Umową lub odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa.

**§ 4 WYNAGRODZENIE**

* 1. Łączna kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy wynosi **……………….. netto** z czego 1% stanowi wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i zależnych opisanych w § 11Umowy.
  2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym **załącznik nr 4** do Umowy w następujących etapach:
     1. wykonanie koncepcji funkcjonalno‑użytkowej - w kwocie ……………netto (5 % Wynagrodzenia netto wskazanego w ofercie),
     2. wykonanie koncepcji architektonicznej – w kwocie………………………netto (40.% Wynagrodzenia netto wskazanego w ofercie),
     3. wykonanie koncepcji wielobranżowej – w kwocie ……………………..netto (30.% Wynagrodzenia netto wskazanego w ofercie),
     4. przygotowanie pozostałej dokumentacji technicznej postępowania na wybór Wykonawcy Inwestycji ,wskazanej w Załączniku nr 1 do Umowy, w tym PFU – w kwocie……………….netto (15.% Wynagrodzenia netto wskazanego w ofercie),
     5. czynności doradztwa technicznego – w kwocie………………………….netto (10.% Wynagrodzenia netto wskazanego w ofercie),
  3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej w ust. 2 lit. a)-d) płatne będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołów Odbioru, potwierdzających odpowiednio wykonanie dokumentów.
  4. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej w ust.2 lit. e) będzie płatne w dwóch równych częściach:
  5. 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 lit. e) płatne będzie po zakończeniu dialogu z Wykonawcami Inwestycji;
  6. 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 lit. e) płatne będzie po wyborze Wykonawcy Inwestycji.

Strony ustalają, że przez „wybór Wykonawcy Inwestycji” należy rozumieć sytuację, w której od czynności wyboru oferty najkorzystniejszej nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w wyniku upływu terminu na jego wniesienie lub też Izba odrzuciła albo oddaliła w całości wniesione odwołanie.

1. W przypadku, w którym nie dojdzie do wyboru Wykonawcy Inwestycji w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. e), okres obowiązywania Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu do 6 miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. e). Jeżeli w okresie przedłużonego terminu obowiązywania Umowy nie dojdzie do wyboru Wykonawcy Inwestycji, Umowa wygasa, a Wykonawcy będzie przysługiwało niewypłacone wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 lit. e), chyba że brak wyboru Wykonawcy Inwestycji w ww. terminie spowodowany jest okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności spowodowany jest zwłoką w opracowaniu dokumentacji technicznej.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie powiększone o podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Dniem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca może doręczyć faktury w formie pisemnej na następujący adres: …………………………………... lub może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) (podst. prawna: ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191).
5. W przypadku nie uregulowania należności za faktury w określonym terminie Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.
6. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawcy nie przysługuje inne wynagrodzenie, poza określonym w niniejszym § 4.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy jest wynagrodzeniem maksymalnym, które obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy z wyjątkiem: opłat sądowych, opłat administracyjnych związanych z realizacją Umowy należnych za uzyskanie ew. decyzji.

**§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE UMOWY**

* 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim powstałe w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do kwoty dwukrotności całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy.
  2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a)-d) powyżej lub opóźnienia w usunięciu wad w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następującej wysokości: 0,15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w sporządzeniu któregokolwiek z dokumentów określonych w § 3 ust. 1 lit. a) – d).
  3. W przypadku rozwiązania/odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy. W przypadku rozwiązania/odstąpienia od niniejszej Umowy, przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy
  4. Łączna kwota kar umownych ze wszystkich tytułów, naliczona jednej ze Stron drugiej Stronie, nie może przekroczyć wysokości 100% wynagrodzenia netto określonego w § 4. Niezależnie od kar umownych przewidzianych niniejszą Umową, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.
  5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia ewentualnych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

**§ 6 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

* 1. Wykonawca wniósł najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości **…………………………** zł (słownie: …………………………………………….), tj. 8% wynagrodzenia umownego określonego w § 4.
  2. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy może zostać wniesione w jednej z form przewidzianych w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Gwarancja bankowa czy ubezpieczeniowa musi być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. Projekt dokumentu gwarancji / poręczenia podlega akceptacji Zamawiającego.
  3. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi zabezpieczenie zgodnego z niniejszą Umową wykonania prac, określonych niniejszą Umową oraz zobowiązań z tytułu rękojmi i zostanie zwolnione w następujących kwotach i terminach:

1. 70% wartości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od daty wyboru Wykonawcy Inwestycji lub daty wygaśnięcia Umowy z powodu upływu terminu jej obowiązywania.
2. 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady Dokumentacji.
   1. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
   2. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
   3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.
   4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
   5. W przypadku przedłużenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca przedłoży zabezpieczenie należytego wykonania Umowy uwzględniające okres przedłużenia w terminie najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Brak wniesienia zabezpieczenia na przedłużony okres trwania Umowy, będzie traktowany jako nienależyte wykonanie Umowy uprawniające Zamawiającego do skorzystania z  dotychczasowego zabezpieczenia. Zatrzymana kwota wynagrodzenia, zostanie zwrócona Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 5 dni od dostarczenia przez Wykonawcę stosownego zabezpieczenia lub od upływu przewidzianego terminu ważności tego zabezpieczenia.

**§ 7 PRZEDSTAWICIELE STRON**

* 1. Osobami uprawnionymi do wykonywania wszelkich czynności związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, podpisania Protokołów Odbioru, notatek, etc. oraz kontaktu z Zamawiającym ze strony Wykonawcy są:
  2. …………………………………….,
  3. ……………………………….…….
  4. Osobami uprawnionymi do wykonywania wszelkich czynności związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do podpisania Protokołów Odbioru, notatek, etc., udzielania wskazówek oraz nadzoru, kontroli oraz odbioru wykonywanych prac ze strony Zamawiającego są:

……………………………..

* 1. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany Umowy. O każdej zmianie tych osób Strona powinna zawiadomić drugą Stronę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana jest skuteczna od dnia doręczenia drugiej Stronie zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
  2. Zamawiający udzieli osobom wchodzącym w skład zespołu Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych w celu realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o osobach, którym należy udzielić umocowania do działania w imieniu Zamawiającego oraz o zakresie pełnomocnictwa i przedłoży Zamawiającemu projekt takiego pełnomocnictwa.
  3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 powyżej nie są uprawnione do dokonywania żadnych zmian Umowy oraz zaciągania zobowiązań finansowych.

**§ 8 RĘKOJMIA I GWARANCJA**

* 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Dokumentację sporządzoną w celu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy na okres 36 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
  2. Uprawnienia z tytułu gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie nie pozbawiają Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi.
  3. Termin gwarancji, jak również termin rękojmi rozpoczynają bieg od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznej treści PFU.
  4. Okres i bieg rękojmi jest równy okresowi i biegowi gwarancji określonym w niniejszej Umowie.
  5. Pojawienie się wady Dokumentacji Zamawiający zgłosi Wykonawcy, bez zbędnej zwłoki od chwili pojawienia się jej, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi. W treści zawiadomienia należy podać, jak przejawia się stwierdzona wada.
  6. Po odebraniu zawiadomienia wystosowanego przez Zamawiającego na podstawie ustępu 5 powyżej, Wykonawca podejmie konieczne środki celem usunięcia wady bez zbędnej zwłoki.
  7. Prace zmierzające do usunięcia wady zostaną wykonane, w konsultacji z Zamawiającym, w rozsądnym terminie uwzględniającym realną możliwość ich usunięcia.
  8. Wszelkie koszty powstałe lub mogące powstać w związku z pracami w ramach gwarancji i rękojmi, leżą po stronie Wykonawcy.

**§ 9 UBEZPIECZENIE**

* 1. Wykonawca, oświadcza, że posiada polisę ubezpieczenia prowadzonej działalności w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej ………………….. o okresie ubezpieczenia od dnia ……………… do dnia ………………. na kwotę co najmniej …………………..zł, której kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy przedłożył Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej Umowy i zobowiązuje się do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy oraz oświadcza, że przed upływem terminu, na jaki została zawarta wyżej wymieniona umowa ubezpieczenia, zawrze umowę ubezpieczenia na pozostały okres ważności niniejszej Umowy i przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego, że zawarta została umowa ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki ubezpieczenia.
  2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej Umowy zgłoszone na piśmie.
  3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu żądanej polisy w terminie określonym w ust. 2 powyżej, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej w imieniu Wykonawcy. Koszty zawarcia umowy poniesione przez Zamawiającego pomniejszą kwotę wynagrodzenia Wykonawcy.

**§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

* 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
  2. Ponadto, Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach – w terminie 14 od dnia zaistnienia podstawy do odstąpienia, jednak nie później niż do upływu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy:
  3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania.
  4. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
  5. Wykonawca przerwał realizację Umowy bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż   
     7 dni kalendarzowych,
  6. Zamawiający unieważnił postępowanie na wybór wykonawcy Inwestycji.
  7. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może w terminie 14 dni od umowy odstąpić, jednak nie później niź do upływu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy:
  8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie za czynności prawidłowo wykonane i odebrane przez Zamawiającego do dnia rozwiązania Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 2 lit. d) z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy po rozpoczęciu dialogu z Wykonawcami Inwestycji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. e).
  9. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zachowuje prawo własności oraz prawa autorskie do przekazanej dokumentacji technicznej.
  10. Zamawiającemu, w okresie wykonywania Umowy przysługuje prawo zawieszenia wykonywania zobowiązań, wynikających z niniejszej Umowy w każdym czasie z przyczyn organizacyjnych, za uprzednim pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.
  11. W przypadku gdy okres zawieszenia będzie wynosić 3 miesiące lub mniej, Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy, za wyjątkiem płatności należnych Wykonawcy wynikających z faktur VAT wystawionych za zrealizowane części prac zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. Wykonawca wznowi wykonanie Umowy po zawiadomieniu wystosowanym przez Zamawiającego.
  12. W przypadku gdy okres zawieszenia przekroczy 3 miesiące, każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wówczas odpowiednie zastosowanie znajdzie ust.4 niniejszego paragrafu. Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
  13. W przypadku zawieszenia, termin wykonywania Umowy ulegnie przesunięciu odpowiednio o okres zawieszenia. Strony zgodnie oświadczają, że okresu zawieszenia nie wlicza się do okresu wykonywania Umowy (zawieszenie wstrzymuje bieg wszelkich terminów).

**§ 11 AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE**

1. Wykonawca oświadcza, iż z chwilą wydania Zamawiającemu jakichkolwiek dokumentów lub materiałów, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1231 z późniejszymi zmianami, dalej „Ustawa”), zwanych dalej „Dokumentacją”, Wykonawcy przysługiwać będą, na zasadzie wyłączności, nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, ani w żaden inny sposób, w szczególności w zakresie czasu korzystania z nich, miejsca, zakresu, ani możliwości rozporządzania nimi bez zgody osób trzecich – autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji jako całości i jakichkolwiek jej części/fragmentów stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, (dalej łącznie jako „Utwór”), wraz z prawem zezwalania na wykonywanie osobistego i zależnego prawa autorskiego do Utworu oraz że prawa te są wolne od roszczeń osób trzecich.
2. Wykonawca oświadcza, iż w ramach Wynagrodzenia, z chwilą zapłaty przez Zamawiającego za Dokumentację lub jej część, przenosi na Zamawiającego, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz terytorialnie i czasowo, autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do Dokumentacji jako całości oraz do poszczególnych jej elementów, stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy, na następujących polach eksploatacji:
3. korzystania z Dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania przetargowego,
4. rozporządzania prawami do Dokumentacji,
5. trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania Dokumentacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym wprowadzenia do pamięci komputera lub innego urządzenia, umieszczenia na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie,
6. udostępniania egzemplarzy Dokumentacji osobom trzecim,
7. tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania skrótów modyfikacji, adaptacji, opracowań, przeróbek i zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian Dokumentacji lub jej części,
8. wykonywania na podstawie Dokumentacji dzieł zależnych,
9. sporządzania opracowań Dokumentacji,
10. korzystania ze sporządzonych opracowań,
11. rozporządzania prawami do sporządzonych opracowań,
12. a także na innych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy.
13. Wykonawca, wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych do Utworu, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Utworu lub jego części oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej. Dla uniknięcia wątpliwości Strony niniejszym potwierdzają, iż powyższe wyłączne prawo zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich Zamawiający może przenieść na inne osoby wedle swojego uznania.
14. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych, których zakres określa art. 16 Ustawy, do Utworu lub jego poszczególnych części, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz do niewystępowania z tego tytułu z jakimikolwiek roszczeniami majątkowymi – przez czas do wygaśnięcia autorskich praw majątkowych do Utworu. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z obowiązku określonego w art. 2 ust. 5 Ustawy. Wykonawca nie powierzy wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu lub jego poszczególnych części osobom trzecim innym niż Zamawiający. Wykonawca zobowiązuje się, że uzyska od podmiotów, którym przysługują autorskie prawa osobiste nieodwołalną i wyłączną zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego osobistych praw autorskich do Utworu lub jego poszczególnych części, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego oraz zgodę na dokonywanie wszelkich innych ww. czynności, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, w tym upoważnienie do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie.
15. Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego i jego następców prawnych lub inne wskazane przez niego osoby do dokonywania adaptacji, opracowań, przeróbek i zmian w Utworze lub jego poszczególnych częściach, wykorzystywania Utworu lub jego poszczególnych części w innych utworach stworzonych na potrzeby Zamawiającego.
16. Strony niniejszym uzgadniają, że z chwilą przekazania przez Wykonawcę Dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których utrwalone zostało Dokumentacja, a które zostaną Zamawiającemu przekazane.
17. W przypadku, gdy w ramach wykonania Umowy dostarczone zostanie oprogramowanie, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie uzyska dla Zamawiającego i dostarczy licencje niezbędne do korzystania przez Zamawiającego z tego oprogramowania. Licencje będą zawierały co najmniej prawo Zamawiającego do bezterminowego i nieograniczonego terytorialnie używania oprogramowania przez Zamawiającego, do przeniesienia całości praw licencyjnych na następcę prawnego oraz podmiot tworzący Zamawiającego. Licencje zostaną udzielone na okres 5 lat biegnący od dnia dostarczenia Dokumentacji. Po upływie tego terminu, udzielona licencja ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony. Wówczas okres wypowiedzenia wynosić będzie 5 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Licencje obejmować będą następujące pola eksploatacji:
18. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
19. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym.
20. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności względem jakichkolwiek osób trzecich, a także naprawić wszelkie szkody (w tym w szczególności koszty procesowe, koszty pomocy prawnej oraz zasądzone lub uzgodnione w ugodzie kwoty pieniężne), jakie Zamawiający poniesie w wypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z wykorzystywaniem Utworu lub jego poszczególnych części lub opracowań Utworu.
21. Jeżeli osoba trzecia będzie dochodzić w postępowaniu spornym przeciwko Zamawiającemu roszczeń, o których mowa w powyższym ust. 8, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przyłączy się do takiego postępowania, a także – jeżeli będzie to możliwe – zwolni Zamawiającego od obowiązku udziału w takim postępowaniu.
22. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż najpóźniej do chwili wydania Zamawiającemu Dokumentacji lub jej części się przysługiwać mu będą majątkowe prawa autorskie od wszystkich współtwórców oraz wszelkie inne prawa zależne w stosunku do Utworu lub jego poszczególnych elementów – w zakresie umożliwiającym przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych na Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy oraz późniejsze, zgodne z prawem korzystanie z Utworu w zakresie pól eksploatacji wymienionych w Umowie, jak również do tej chwili będzie posiadał zgodę twórcy Dokumentacji na niewykonywanie przez niego autorskich praw osobistych do Dokumentacji lub jej części, których zakres określa art. 16 Ustawy, w tym zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub jego następców prawnych lub inne wskazane przez niego osoby przeróbek lub zmian w Dokumentacji lub jej poszczególnych częściach – w zakresie umożliwiającym wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych określonych w ust. 4 powyżej.
23. Zamawiający ma prawo udzielać licencji do korzystania z Utworu lub jego części przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do Utworu lub jego części, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu lub jego części, na osoby trzecie.
24. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Zamawiającego, przenieść autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do Dokumentacji na tych polach, w ramach Wynagrodzenia.
25. Wynagrodzenie w całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy, także co do przyszłych pół eksploatacji, z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz zależnych do Utworu na wszystkich polach eksploatacji określonych w Umowie, z tytułu niewykonywania autorskich praw osobistych, w zakresie wskazanym w ust. 4 powyżej oraz z tytułu przeniesienia prawa własności nośników, o których mowa w ust. 6 powyżej.

**§ 12 ZMIANA UMOWY**

1. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian terminów realizacji Umowy określonych w § 3 Umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
   * 1. Wprowadzenie istotnych zmian do Planu Medycznego lub innych dokumentów Zamawiającego, w szczególności stanowiących podstawę sporządzenia PFU,
     2. Przedłużenie trwania postępowania na wybór generalnego wykonawcy Inwestycji ponad przedłużony termin określony w § 4 ust. 5 Umowy
     3. Ogłoszenie nowego postępowania na wybór generalnego wykonawcy Inwestycji,
     4. Siła wyższa,
     5. wstrzymanie prac przez Zamawiającego z przyczyn innych niż leżące po stronie Wykonawcy,
     6. zawieszenie wykonywania Umowy na podstawie § 10 Umowy.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonywania poszczególnych części Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonania Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, o ile te okoliczności pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z wydłużeniem czasu realizacji mającym bezpośredni wpływ na możliwość zachowania terminu pierwotnie określonego w Umowie.
4. Mając powyższe na uwadze wystąpienie ww. okoliczności może być, w zależności od sytuacji, bądź to podstawą przedłużenia terminu zakończenia Umowy i/lub terminu pośredniego wyznaczonego w Umowie.
5. Zmiany, o których mowa powyżej mogą być dokonane tylko w zakresie niezbędnym, adekwatnym dla celu, któremu mają służyć.
6. Każda ze wskazywanych wyżej zmian może być powiązana ze zmianą Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust.7.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia czynności doradztwa technicznego , o którym mowa w § 4ust.2 lit. e ulegnie zmianie w taki sposób, że Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za każdy dodatkowy miesiąc świadczenia czynności doradztwa technicznego w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4ust.1.
8. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów mie­dzy Stronami, zmiana Podwykonawców.
9. Zmiany do Umowy nie mogą w żadnym przypadku prowadzić do ominięcia przepisów PZP.

**§ 13 POUFNOŚĆ**

* 1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1010 z późn. zm.).
  2. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt ich zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie ich realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie.
  3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do informacji poufnych:

1. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
2. które stanowią informacje powszechnie znane.
   1. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać informacje poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
   2. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie, wiąże Wykonawcę w okresie obowiązywania Umowy oraz w terminie 5 lat od jej wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
   3. Obowiązku zachowania poufności nie stosuje się w stosunku do profesjonalnych doradców Stron, w szczególności doradców finansowych, prawnych, ekonomicznych, podatkowych i technicznych.

**§ 14 SIŁA WYŻSZA**

* 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej Umowy, na których powstanie żadna ze Stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. W szczególności za Siłę Wyższą, w rozumieniu niniejszej Umowy, uważa się: klęski żywiołowe, katastrofy, decyzje i akty normatywne pochodzące od organów władzy lub administracji wydane zgodnie z kompetencjami tych organów, mobilizację, wojny, embargo, zamknięcie granic oraz strajki generalne pracowników, uniemożliwiające całkowite lub częściowe wykonanie niniejszej Umowy.
  2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego okoliczności (Siłę Wyższą), mogące zmienić zaplanowany czas poszczególnych etapów prac bądź uniemożliwić jej przeprowadzenie w ustalonym terminie lub uniemożliwić wykonanie innych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
  3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego okoliczności (Siłę Wyższą), mogące zmienić zaplanowany termin zapłaty wynagrodzenia lub uniemożliwić wykonanie innych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
  4. Strona powołująca się na okoliczności Siły Wyższej zobowiązana jest do zawiadomienia o tym drugiej Strony niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia lub ustąpienia działania Siły Wyższej, jeśli działanie Siły Wyższej uniemożliwiło powiadomienie Strony we wskazanym wyżej terminie, pod rygorem utraty uprawnienia powoływania się na te okoliczności.

**§ 15 KLAUZULE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

* 1. W związku z faktem, iż Wykonawca będzie dysponował danymi osobowymi, o których mowa w ustawie z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz porozumieniem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy.
  2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa porozumienie o powierzeniu danych osobowych stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
  3. Dla celów realizacji niniejszej umowy, Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe dotyczące Wykonawcy. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy.

**§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

* 1. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot, bez zgody Wykonawcy.
  2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, jak również rozwiązanie/ wypowiedzenie/ odstąpienie od Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Wszelkie zawiadomienia przewidziane w niniejszej Umowie będą sporządzane w formie pisemnej oraz doręczane osobiście lub wysłane faksem, listem poleconym, pocztą kurierską lub e-mailem za potwierdzeniem zwrotnym drugiej Strony.
  4. Prawem właściwym dla interpretacji i wykonania niniejszej Umowy jest prawo polskie.
  5. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego
  6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z których każda ze Stron otrzymuje jeden.
  7. Wykonawca nie może bez zgody podmiotu, który utworzył Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu dokonać jakiejkolwiek czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Dolnośląskiego Centrum Onkologii – art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej – (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2190).
  8. Jeżeli któreś z postanowień niniejszej Umowy byłoby nieważne ze względu na jego sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi przepisem ustawy stanie się nieskuteczne lub niewykonalne, to nie będzie to miało wpływu na ważność, skuteczność lub wykonalność innych postanowień Umownych.
  9. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

Lista załączników:

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Lista kluczowego personelu Wykonawcy

Załącznik nr 3 – lista podwykonawców

Załącznik nr 4 – harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 5 – Porozumienie o powierzeniu danych osobowych

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**Załącznik nr 2 do umowy Nr ……………………..**

**Lista kluczowego personelu Wykonawcy**

* 1. Kierownik Zespołu –
  2. Główny Projektant –
  3. Specjalista do spraw środowiska –
  4. Technolog medyczny –
  5. Projektant branży elektrycznej-
  6. Projektant branży sanitarnej –
  7. Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej –
  8. Specjalista ds. systemu zarządzania budynkiem (BMS) –
  9. Specjalista ds. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii –
  10. Specjalista BIM –
  11. Specjalista do spraw kosztów –

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Temat/zakres prac | Kluczowy personel Wykonawcy |
| 1 | Kwestie formalno-prawne | Kierownik Zespołu, Główny Projektant, Specjalista do spraw środowiska |
| 2 | Opracowanie koncepcji przestrzennej | Kierownik Zespołu, Główny Projektant, Technolog medyczny, Specjalista BIM, Specjalista do spraw środowiska |
| 3 | Opracowanie koncepcji architektonicznej | Kierownik Zespołu, Główny Projektant, Technolog medyczny, Specjalista BIM, Specjalista do spraw kosztów, Specjalista do spraw środowiska |
| 4 | Opracowanie koncepcji wielobranżowej | Kierownik Zespołu, Główny Projektant, Technolog medyczny, Projektant branży elektrycznej, Projektant branży sanitarnej, Specjalista ds. systemu zarządzania budynkiem (BMS), Specjalista ds. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, Specjalista BIM, Specjalista do spraw kosztów, Specjalista do spraw środowiska |
| 5 | Standard BIM | Kierownik Zespołu, Główny Projektant, specjalista BIM |
| 6 | Pozostałe dokumenty techniczne | Kierownik Zespołu, personel wyznaczony przez Kierownika Projektu |
| 7 | Usługi doradztwa technicznego | Kierownik Zespołu, personel wyznaczony przez Kierownika Projektu |

**Załącznik nr 3 do umowy Nr ……………………..**

**Lista Podwykonawców**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Powierzony zakres prac |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

**Załącznik nr 4 do umowy Nr ……………………..**

**Harmonogram rzeczowo- finansowy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa etapu | Termin | % wynagrodzenia | Kwota wynagrodzenia |
| 1 | Opracowanie koncepcji funkcjonalno‑użytkowej | 50 dni od zawarcia Umowy | 5 |  |
| 2 | Opracowanie koncepcji architektonicznej | 120 dni od zawarcia Umowy | 40 |  |
| 3 | Opracowanie koncepcji wielobranżowej | 150 dni od zawarcia Umowy | 30 |  |
| 4 | Opracowanie pozostałej dokumentacji technicznej postępowania na wybór Wykonawcy Inwestycji, wymaganej przez OPZ, w tym PFU | 180 dni od zawarcia Umowy | 15 |  |
| 6 | Czynności doradztwa technicznego | od zawarcia Umowy do wyboru Wykonawcy Inwestycji lub zakończenia postępowania w inny sposób. | 10 |  |

**Załącznik nr 5 do umowy Nr ……………………..**

**Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych**

**(dalej: Porozumienie)**

**zawarte w dniu …………………..……….. pomiędzy**

**Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu,** 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133822, REGON 0000087868, NIP 899-22-28-100,

reprezentowanym przez ……………………….

zwany w dalej **„Administratorem danych”**

**a**

**……………………………………………………...**

reprezentowanym przez

zwany w dalszej części umowy **„Podmiotem przetwarzającym”**

**zwane dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”**

**§ 1**

**Przedmiot umowy, zakres i cel przetwarzania danych osobowych**

1. W związku z zawarciem i realizacją umowy (dalej: Umowa) nr ………………..…………. z dnia …………………………, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ust. 3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”), czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie realizacja Umowy.
3. Zakres powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych jakie podmiot przetwarzający musi przetwarzać w celu prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z zawartej Umowy jest ściśle związany z katalogiem danych osobowych przetwarzanym przez Administratora danych i może w szczególności obejmować: dane zwykłe, dane biometryczne, szczególne kategorie danych, w tym dane dotyczące stanu zdrowia odnośnie osób, których dotyczy realizacja Umowy.
4. Podmiot przetwarzający ma prawo wykonywać na powierzonych mu danych wyłącznie operacje przetwarzania danych osobowych wynikające z czynności wskazanych w Umowie i wyłącznie w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji obowiązków, wynikających z zawartej z Administratorem danych Umowy.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

**§2**

**Obowiązki podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszego Porozumienia oraz umowy zawartej z Administratorem danych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszego Porozumienia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób, które zostały przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od woli Administratora - usuwa lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
8. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu podejrzenia naruszenia przepisów dot. ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi nie później niż w ciągu 36 godzin na adres poczty elektronicznej: iod@dco.com.pl

**§3**

**Prawo kontroli**

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Porozumienia oraz aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 14 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

**§4**

**Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszym Porozumieniem do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Podmiot przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
4. Podwykonawca, o którym mowa w §4 ust. 1 Porozumienia winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszym Porozumieniu.

**§5**

**Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

**§ 6**

**Odpowiedzialność**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Porozumienia, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora danych o:
3. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,
4. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,
5. każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie.
6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczących powierzonych na podstawie Porozumienia danych osobowych oraz planowanych kontrolach w zakresie **ochrony danych osobowych.**

**§ 7**

**Czas obowiązywania**

1. Porozumienie obowiązuje przez okres trwania Umowy.
2. W każdym wypadku Porozumienie przestaje wiązać Strony z dniem, z którym przestają być związane postanowieniami Umowy.

**§ 8**

**Postanowienia końcowe**

1. Porozumienie zastępuje dotychczasowe porozumienia w zakresie powierzenia danych osobowych w związku z realizacją Umowy, jeśli takie zostały zawarte przez Strony.
2. Administrator danych ma prawo rozwiązać niniejsze Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Podmiot przetwarzający:
3. wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszym Porozumieniem,
4. powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Administratora danych,
5. nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,
6. zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszego Porozumienia
7. Rozwiązanie niniejszego Porozumienia przez Administratora danych jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.
8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
9. Ewentualne spory pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Administratora danych.
10. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia i Ustawy krajowej wydanej na podstawie Rozporządzenia.

**Administrator danych Podmiot przetwarzający**

**Załącznik nr 6 do umowy – Klauzula informacyjna**

Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnoślaskie Centrum Onkologii we Wroclawiu , pl. Hirszfelda 12 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

* .....................…, / imię i nazwisko/
* …..............................,..................................................... /np. adres siedziby firmy , adres zamieszkania/
* ....................................., /np. e-mail/
* .................................................................. ,
* ....................................................................

inspektorem danych osobowych u Administratora jest ……….................................., e-mail: ………, **\*/**

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy ………
2. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
3. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
4. posiada Pani/Pan prawo do:

* żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
* wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
* przenoszenia danych,
* wniesienia skargi do organu nadzorczego,
* cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy jw oraz poza ten okres jeżeli przepisy odrębne w tym dotyczące zamówień publicznych , podatkowych, statystyki , archiwizacji przewidują dłuższe okresy ich przechowywania

\*/  jeśli dotyczy